## 填写说明
Golden Project 项目前期录入模板
建议项目经理先填「基础信息」和「模块规划」，然后再补「主要活动」「前期任务」「风险事项」。
使用规则 | 说明 | Sheet | 用途
1 | 每个项目一个工作簿，放到对应项目文件夹内。 | 基础信息 | 项目名称、编码、时间范围、项目描述等
2 | 黄色单元格为填写区，灰蓝色单元格为字段或序号。 | 模块规划 | 推荐模块与模块时间
3 | 日期建议使用 YYYY-MM-DD。 | 主要活动 | 活动节点、负责人、场地、优先级
4 | 模块、活动、任务、风险尽量一行一条，便于 agent 读取。 | 场地与资源 | 场地、设备、资源与责任单位
5 | 填写完成后，运行 `npm run sync:projects`，agent 会先生成或刷新 `project.meta.json`，再同步到数据库。 | 责任单位与联系人 | 单位和联络人清单
6 | 如果项目后续要接飞书、Hermes 或其他 agent，请在「agent接入口」里补齐信息。 | 供应商 | 供应商与合作方信息
|  | 前期任务 | 启动前任务清单
|  | 风险事项 | 风险、预案和跟踪
|  | agent接入口 | 其他 agent 的接入信息

## 基础信息
项目基础信息录入
先填写这些字段，agent 会据此生成项目基础结构。黄色单元格为填写区。
字段 | 填写内容 | 说明
项目名称 | 2026食博会 | 活动全称
项目简称 | 2026食博会 | 便于后台和群里快速识别
项目编码 | 2026SBH20260602YHGG | 建议唯一，例如 GP-2026-BRICS-FORUM
项目类型 | expo_event | 例如 forum_event / summit / launch
当前阶段 | active | 可选 planning / active / completed / cancelled
主要城市 | 上海 | 项目举办城市
项目地点 | 上海国家会展中心 4.1馆 | 活动主要落点或场地名称
项目经理 | 林嘉雯 | 负责项目整体推进的人
业务对接人 | 陈立 | 客户或主办方对接人
项目描述 | 面向品牌方、渠道商与餐饮企业的食品产业展会，包含开幕巡馆、主题论坛、品牌发布与采购对接。 | 一句话概括项目目标与范围
项目开始日期 | 2026-06-18 | 格式建议 YYYY-MM-DD
项目结束日期 | 2026-06-21 | 格式建议 YYYY-MM-DD
核心活动高峰开始 | 2026-06-19 | 最忙时间段开始
核心活动高峰结束 | 2026-06-20 | 最忙时间段结束
来源文档文件名 | 2026食博会项目清单.xlsx | 原始 Excel / PDF / Word 文件名
来源文档表名 | 总表 | 若原始文件是 Excel，请填写 sheet 名
来源文档标题 | 2026食博会前期筹备总清单 | 原始文件标题或清单名称
备注 | 用于 Golden Project dashboard live 演示的标准化录入样例。 | 可写补充说明

## 模块规划
模块规划
建议把活动拆成 8-12 个模块。模块会同步成 project_modules，后续任务归属会优先挂在这里。
序号 | 模块名称 | 模块说明 | 开始日期 | 结束日期 | 负责人 | 备注
1 | 总控与项目管理 | 项目排期、跨组协调、日报和关键节点把控 | 2026-06-03 | 2026-06-21 | 林嘉雯 | 总控模块
2 | 招商与客户对接 | 品牌方招商、客户需求收集与展商确认 | 2026-06-03 | 2026-06-18 | 陈立 | 展商与客户沟通
3 | 展位搭建与物料 | 展位搭建、导视物料、手册与礼包准备 | 2026-06-05 | 2026-06-18 | 周航 | 搭建与物料统筹
4 | 论坛与舞台执行 | 开幕仪式、论坛流程、舞美灯光音视频执行 | 2026-06-08 | 2026-06-20 | 许嘉成 | 舞台主执行
5 | 嘉宾接待与证件 | 嘉宾签到、证件制作、VIP接待和动线安排 | 2026-06-10 | 2026-06-20 | 王晴 | 接待与签到
6 | 媒体宣传与直播 | 媒体邀约、摄影摄像、直播推流与内容发布 | 2026-06-09 | 2026-06-20 | 苏蔓 | 传播内容
7 | 供应商与后勤保障 | 餐饮、酒店、车辆、保洁、安保等后勤协同 | 2026-06-08 | 2026-06-21 | 赵启明 | 后勤和供应商管理
8 | 现场运营与志愿者 | 现场巡检、志愿者排班、观众引导和问题反馈 | 2026-06-12 | 2026-06-21 | 李岚 | 现场运营
9
10
11
12

## 主要活动
主要活动
按时间先后填写。每一行建议只描述一个活动节点或一个关键事件。
序号 | 活动名称 | 日期 | 时间 | 场地 | 对应模块 | 负责人 | 协助人 | 优先级 | 状态 | 备注
1 | 展商报到与布展开放 | 2026-06-18 | 09:00-18:00 | 4.1馆登录厅 | 展位搭建与物料 | 周航 | 李岚 | 高 | 已确认 | 完成首批展位进场与物料发放
2 | 媒体探馆与预热直播 | 2026-06-18 | 14:00-16:00 | 中央直播区 | 媒体宣传与直播 | 苏蔓 | 孙可 | 中 | 待确认 | 需要确认直播脚本与采访名单
3 | 开幕巡馆彩排 | 2026-06-18 | 19:00-21:00 | 主舞台+A区主通道 | 论坛与舞台执行 | 许嘉成 | 周航 | 高 | 执行中 | 联调灯光、音响和巡馆动线
4 | VIP嘉宾签到与证件发放 | 2026-06-19 | 08:00-09:00 | 贵宾签到处 | 嘉宾接待与证件 | 王晴 | 刘悦 | 高 | 已确认 | VIP 名单和专属动线已锁定
5 | 开幕式与主论坛 | 2026-06-19 | 09:30-12:00 | 主舞台 | 论坛与舞台执行 | 许嘉成 | 林嘉雯 | 紧急 | 执行中 | 核心节点，需总控盯场
6 | 品牌新品发布会 | 2026-06-19 | 14:00-16:30 | B区发布区 | 招商与客户对接 | 陈立 | 苏蔓 | 高 | 已确认 | 品牌方名单与发布顺序已确认
7 | 采购对接专场 | 2026-06-20 | 10:00-12:00 | 配对洽谈区 | 招商与客户对接 | 陈立 | 李岚 | 高 | 待确认 | 需锁定采购商座位和签到名单
8 | 闭馆撤展与物料回收 | 2026-06-21 | 16:00-21:00 | 4.1馆全馆 | 现场运营与志愿者 | 李岚 | 赵启明 | 中 | 待确认 | 安排撤场车辆与物料回仓
9
10
11
12
13
14
15
16

## 场地与资源
场地与资源
场地、设备、车辆、物资、系统账号等都可以放进来，便于项目经理统一查看。
序号 | 场地/资源 | 用途 | 所属活动 | 责任单位 | 负责人 | 联系方式 | 状态 | 备注
1 | 主舞台 | 开幕式与论坛执行 | 开幕式与主论坛 | 舞美执行组 | 许嘉成 | 13900010001 | 已锁定 | 含大屏、返听与提词器
2 | 贵宾签到处 | VIP 签到与证件发放 | VIP嘉宾签到与证件发放 | 接待组 | 王晴 | 13900010002 | 已锁定 | 双通道签到
3 | 中央直播区 | 媒体采访与直播推流 | 媒体探馆与预热直播 | 传播组 | 苏蔓 | 13900010003 | 准备中 | 需补一套备用麦克风
4 | 配对洽谈区 | 采购对接洽谈 | 采购对接专场 | 招商组 | 陈立 | 13900010004 | 已锁定 | 需补桌牌
5 | 志愿者服务台 | 现场问询与应急响应 | 开幕式与主论坛 | 运营组 | 李岚 | 13900010005 | 准备中 | 缺 2 台对讲机
6 | 接驳车辆 | VIP 嘉宾接送 | VIP嘉宾签到与证件发放 | 后勤组 | 赵启明 | 13900010006 | 已确认 | 7 座商务车 4 辆
7 | 物料仓 | 礼包、证件、导视备用库存 | 展商报到与布展开放 | 物料组 | 周航 | 13900010007 | 已锁定 | 需增加封箱贴
8 | 餐饮后场 | 嘉宾茶歇与工作餐 | 开幕式与主论坛 | 后勤组 | 赵启明 | 13900010008 | 准备中 | 茶歇名单待二次确认
9
10
11
12

## 责任单位与联系人
责任单位与联系人
用于沉淀项目各分部、执行方和关键联系人，后续 agent 会优先从这里找责任链。
序号 | 单位 | 职能 | 联系人 | 手机 | 飞书 ID | 对接事项 | 级别 | 备注
1 | Golden 项目组 | 项目总控 | 林嘉雯 | 13800010001 | linjiawen | 项目总控与日报确认 | 核心 | 项目经理
2 | 客户品牌中心 | 客户对接 | 陈立 | 13800010002 | chenli | 展商需求确认与客户审批 | 核心 | 品牌方窗口
3 | 搭建执行组 | 搭建与物料 | 周航 | 13800010003 | zhouhang | 展位搭建、导视与印刷物料 | 核心 | 含主场搭建统筹
4 | 舞台执行组 | 舞台与音视频 | 许嘉成 | 13800010004 | xujiacheng | 论坛流程、舞台调度、音视频 | 核心 | 主舞台负责人
5 | 签到接待组 | 嘉宾接待 | 王晴 | 13800010005 | wangqing | 嘉宾签到、证件与 VIP 接待 | 核心 | 签到台总负责人
6 | 传播内容组 | 媒体宣传 | 苏蔓 | 13800010006 | suman | 媒体邀约、图文快讯、直播内容 | 普通 | 传播负责人
7 | 后勤保障组 | 车辆与后勤 | 赵启明 | 13800010007 | zhaoqiming | 车辆、餐饮、酒店、安保 | 普通 | 供应商接口人
8 | 现场运营组 | 巡检与志愿者 | 李岚 | 13800010008 | lilan | 现场巡检、志愿者和观众引导 | 普通 | 现场运营负责人
9 | 直播供应商 | 直播推流 | 孙可 | 13800010009 | sunke | 直播设备、推流与回放 | 普通 | 外部供应商接口
10 | VIP 服务组 | 贵宾服务 | 刘悦 | 13800010010 | liuyue | VIP 动线、接送与休息室协调 | 普通 | 贵宾服务
11
12
13
14
15
16

## 供应商
供应商
如果后续有搭建、物料、车辆、翻译、安保等供应商，直接在这里登记。
序号 | 供应商 | 服务内容 | 联系人 | 电话 | 合同状态 | 对接负责人 | 备注
1 | 星域搭建 | 标准展位搭建与撤场 | 周师傅 | 13700010001 | 已签约 | 周航 | 含夜间加班条款
2 | 映现场技术 | 灯光音响与大屏执行 | 何晨 | 13700010002 | 已签约 | 许嘉成 | 主舞台驻场
3 | 食光餐饮 | 工作餐与茶歇 | 吴敏 | 13700010003 | 待确认 | 赵启明 | 需确认 6 月 19 日加餐
4 | 快线租车 | 嘉宾接送与撤场货车 | 罗凯 | 13700010004 | 已签约 | 赵启明 | 商务车 4 辆，货车 2 辆
5 | 云帧直播 | 直播推流与摄影摄像 | 孙可 | 13700010005 | 已签约 | 苏蔓 | 双平台同步推流
6 | 安诚安保 | 现场安保与夜间值守 | 高峰 | 13700010006 | 待确认 | 李岚 | 需补 2 名夜班
7
8
9
10
11
12

## 前期任务
前期任务
项目启动前的准备事项。后续 agent 也可以把这里的内容转成系统任务。
序号 | 任务内容 | 所属模块 | 负责人 | 协助人 | 开始时间 | 截止时间 | 优先级 | 状态 | 备注
1 | 确认展商最终名单并锁定展位图 | 招商与客户对接 | 陈立 | 林嘉雯 | 2026-06-03 10:00 | 2026-06-08 18:00 | 高 | 执行中 | 影响招商手册和展位搭建
2 | 完成主视觉、导视和证件印刷下单 | 展位搭建与物料 | 周航 | 王晴 | 2026-06-04 14:00 | 2026-06-09 12:00 | 高 | 已确认 | 需同步最新 sponsor logo
3 | 输出开幕式 run down 与主持串词 | 论坛与舞台执行 | 许嘉成 | 林嘉雯 | 2026-06-05 09:00 | 2026-06-12 20:00 | 紧急 | 执行中 | 开幕式核心脚本
4 | 确认 VIP 嘉宾名单与证件等级 | 嘉宾接待与证件 | 王晴 | 刘悦 | 2026-06-06 10:00 | 2026-06-13 18:00 | 高 | 执行中 | 需区分贵宾接待等级
5 | 直播脚本与媒体邀约名单终审 | 媒体宣传与直播 | 苏蔓 | 孙可 | 2026-06-07 15:00 | 2026-06-14 12:00 | 高 | 待确认 | 等待客户审批
6 | 锁定车辆调度表与酒店入住名单 | 供应商与后勤保障 | 赵启明 | 刘悦 | 2026-06-08 11:00 | 2026-06-15 18:00 | 高 | 已确认 | 需对齐航班信息
7 | 志愿者培训与排班表发布 | 现场运营与志愿者 | 李岚 | 王晴 | 2026-06-10 09:00 | 2026-06-16 20:00 | 中 | 待确认 | 计划培训 24 人
8 | 主舞台联排与设备压力测试 | 论坛与舞台执行 | 许嘉成 | 周航 | 2026-06-17 18:00 | 2026-06-18 21:00 | 紧急 | 待确认 | 含直播链路和提词器测试
9 | 礼包、胸卡与签到物料入仓复核 | 展位搭建与物料 | 周航 | 王晴 | 2026-06-16 14:00 | 2026-06-18 12:00 | 高 | 已确认 | 缺少 80 个挂绳备用
10 | 开幕式现场总控台值守安排 | 总控与项目管理 | 林嘉雯 | 许嘉成 | 2026-06-17 09:00 | 2026-06-19 08:00 | 紧急 | 已确认 | 总控台三班轮值
11 | 采购对接专场座位图与匹配名单确认 | 招商与客户对接 | 陈立 | 李岚 | 2026-06-12 16:00 | 2026-06-18 18:00 | 高 | 待确认 | 等待两家渠道商最终到场
12 | 闭馆撤展流程与回仓车辆排程 | 现场运营与志愿者 | 李岚 | 赵启明 | 2026-06-15 10:00 | 2026-06-20 18:00 | 中 | 待确认 | 含夜间清场节奏
13
14
15
16
17
18
19
20

## 风险事项
风险事项
把可能影响时间、资源和交付的事项提前记录，便于项目经理盯风险。
序号 | 风险描述 | 影响模块 | 发生概率 | 影响程度 | 预案 | 负责人 | 截止时间 | 状态
1 | VIP 名单仍在变动，证件与接待安排可能反复调整 | 嘉宾接待与证件 | 高 | 高 | 预留两轮证件加印窗口，6 月 16 日做一次名单冻结。 | 王晴 | 2026-06-16 | 待确认
2 | 主舞台联排时间紧，灯光音频与直播链路可能冲突 | 论坛与舞台执行 | 高 | 高 | 把直播链路测试提前到 6 月 17 日下午，并安排备用推流机。 | 许嘉成 | 2026-06-17 | 待确认
3 | 部分展商物料到场时间晚，可能影响布展完成度 | 展位搭建与物料 | 中 | 高 | 要求重点展商 6 月 16 日前提交物流单号，超时列入重点追踪。 | 周航 | 2026-06-16 | 跟进中
4 | 安保夜班人手不足，闭馆后巡馆覆盖可能不够 | 供应商与后勤保障 | 中 | 中 | 与安保公司补 2 名夜班，并安排项目组巡馆备份。 | 赵启明 | 2026-06-18 | 待确认
5 | 直播脚本审批未完成，预热传播可能延迟 | 媒体宣传与直播 | 中 | 中 | 先出可执行 B 版脚本，不等客户最终稿也能开播。 | 苏蔓 | 2026-06-14 | 跟进中
6 | 采购对接专场的渠道商名单仍未完全锁定 | 招商与客户对接 | 中 | 高 | 提前准备候补名单，并把座位图设计成可快速调整版本。 | 陈立 | 2026-06-18 | 待确认
7
8
9
10
11
12

## agent接入口
agent 接入口说明
这里给 Hermes 或其他 agent 预留接入信息。项目经理先填读取范围和写回范围，后续平台会据此开放权限。
字段 | 填写内容 | 说明
可接入 agent | Hermes / 其他 | 后续可由其他 agent 接入维护
接入方式 | webhook / API | 系统预留通用入口
读取范围 | 项目、模块、成员、任务、风险、事件、日报 | 例如：项目、任务、消息、提案、日报
写回范围 | 事件创建、任务建议、任务状态更新、日报写入（需项目经理确认） | 例如：任务创建、状态更新、日报写入
审核方式 | 项目经理确认 | 项目经理确认 / 自动确认 / 混合
备注 | 预留 Hermes 作为后台维护 agent，读取前期录入与飞书沟通摘要后给出更新建议。 | 可补充 agent 的角色边界