## 填写说明
Golden Project 项目前期录入模板
建议项目经理先填「基础信息」和「模块规划」，然后再补「主要活动」「前期任务」「风险事项」。
使用规则 | 说明 | Sheet | 用途
1 | 每个项目一个工作簿，放到对应项目文件夹内。 | 基础信息 | 项目名称、编码、时间范围、项目描述等
2 | 黄色单元格为填写区，灰蓝色单元格为字段或序号。 | 模块规划 | 推荐模块与模块时间
3 | 日期建议使用 YYYY-MM-DD。 | 主要活动 | 活动节点、负责人、场地、优先级
4 | 模块、活动、任务、风险尽量一行一条，便于 agent 读取。 | 场地与资源 | 场地、设备、资源与责任单位
5 | 填写完成后，运行 `npm run sync:projects`，agent 会先生成或刷新 `project.meta.json`，再同步到数据库。 | 责任单位与联系人 | 单位和联络人清单
6 | 如果项目后续要接飞书、Hermes 或其他 agent，请在「agent接入口」里补齐信息。 | 供应商 | 供应商与合作方信息
|  | 前期任务 | 启动前任务清单
|  | 风险事项 | 风险、预案和跟踪
|  | agent接入口 | 其他 agent 的接入信息

## 基础信息
项目基础信息录入
先填写这些字段，agent 会据此生成项目基础结构。黄色单元格为填写区。
字段 | 填写内容 | 说明
项目名称 | 2026金砖国家新工业革命伙伴关系论坛 | 活动全称
项目简称 | 2026金砖论坛 | 便于后台和群里快速识别
项目编码 | GP-2026-BRICS-FORUM | 建议唯一，例如 GP-2026-BRICS-FORUM
项目类型 | forum_event | 例如 forum_event / summit / launch
当前阶段 | planning | 可选 planning / active / completed / cancelled
主要城市 | 厦门 | 项目举办城市
项目地点 | 厦门国际会议中心酒店 | 活动主要落点或场地名称
项目经理 | 待补充 | 负责项目整体推进的人
业务对接人 | 待补充 | 客户或主办方对接人
项目描述 |  | 一句话概括项目目标与范围
项目开始日期 | 2026-05-12 | 格式建议 YYYY-MM-DD
项目结束日期 | 2026-05-28 | 格式建议 YYYY-MM-DD
核心活动高峰开始 | 2026-05-26 | 最忙时间段开始
核心活动高峰结束 | 2026-05-28 | 最忙时间段结束
来源文档文件名 | 2026金砖国家新工业革命伙伴关系论坛.xlsx | 原始 Excel / PDF / Word 文件名
来源文档表名 | Sheet1 | 若原始文件是 Excel，请填写 sheet 名
来源文档标题 | 2026金砖国家新工业革命伙伴关系论坛事项筹备清单 | 原始文件标题或清单名称
备注 | 本表根据原始事项清单自动整理，供项目经理前期录入与 agent 读取。 | 可写补充说明

## 模块规划
模块规划
建议把活动拆成 8-12 个模块。模块会同步成 project_modules，后续任务归属会优先挂在这里。
序号 | 模块名称 | 模块说明 | 开始日期 | 结束日期 | 负责人 | 备注
1 | 主论坛与开幕式 |  |  |  |  | 来源：金砖项目原始事项与模板映射
2 | 分论坛管理 |  |  |  |  | 来源：金砖项目原始事项与模板映射
3 | 嘉宾接待与会见 |  |  |  |  | 来源：金砖项目原始事项与模板映射
4 | 新闻发布与宣传材料 |  |  |  |  | 来源：金砖项目原始事项与模板映射
5 | 会场布置与会务执行 |  |  |  |  | 来源：金砖项目原始事项与模板映射
6 | 文稿与发言材料 |  |  |  |  | 来源：金砖项目原始事项与模板映射
7 | 翻译与同传安排 |  |  |  |  | 来源：金砖项目原始事项与模板映射
8 | 展览与产业对接 |  |  |  |  | 来源：金砖项目原始事项与模板映射
9 | 餐叙与晚宴 |  |  |  |  | 来源：金砖项目原始事项与模板映射
10 | 通知与人员引导 |  |  |  |  | 来源：金砖项目原始事项与模板映射

## 主要活动
主要活动
按时间先后填写。每一行建议只描述一个活动节点或一个关键事件。
序号 | 活动名称 | 日期 | 时间 | 场地 | 对应模块 | 负责人 | 协助人 | 优先级 | 状态 | 备注
1 | 创新大赛决赛 | 2026-05-12 |  | 会议中心酒店 | 新闻发布与宣传材料 | 国合中心 | 王琰 | 低 | 已完成 | 准备事项：宣传材料；招商材料
2 | 新闻发布会 | 2026-05-19 |  | 福建省人民政府新闻发布厅 | 新闻发布与宣传材料 | 局办公室 | 蔡林青 | 高 | 已完成 | 准备事项：局领导答记者问文稿
3 | 金砖创新基地理事会第七次会议 | 5月26日 | 15:00-17:30 | 厦门国际会议中心酒店 三层金厦厅 | 主论坛与开幕式 | 金砖创新中心 | 郑城辉 | 高 | 执行中 | 准备事项：出席嘉宾名单；会议方案（议程、座位图）；领导发言稿
4 | 休息室 | 5月26日 | 下午 | 厦门国际会议中心酒店 贵宾室 | 嘉宾接待与会见 | 局办公室 | 黄荣 | 高 | 执行中 | 准备事项：领导谈参
5 | 部省市领导集体会见活动重要外宾（待定） | 5月26日 | 下午 （时间待定） | 厦门国际会议中心酒店 二层厦门厅2 | 嘉宾接待与会见 | 国际司 | 郭瑞 | 高 | 执行中 | 准备事项：活动方案（出席嘉宾名单、议程）；嘉宾通知；文稿（主持稿、致辞稿）；会场布置、座位安排；翻译安排
6 | 欢迎晚宴 | 5月26日 | 晚上 18:30 | 厦门国际会议中心酒店 二层厦门厅3 | 嘉宾接待与会见 | 局招商处 | 陈曦 | 高 | 执行中 | 准备事项：方案（嘉宾名单、晚宴流程）；会场布置、座位安排；文稿（主持词、祝酒辞、欢迎辞）；嘉宾通知；翻译安排
7 | 早餐叙 | 5月27日 | 早上 | 厦门海悦山庄酒店 | 餐叙与晚宴 | 局办公室 | 张琪 | 高 | 执行中 | 准备事项：餐叙方案；人员通知；餐后车辆转场安排
8 | 嘉宾入场 | 5月27日 | 早上 8:20-8:50 | 厦门国际会议中心酒店 商务中心入口 | 嘉宾接待与会见 | 局安全处 会展集团 | 陈秉佳 林雅君 | 中 | 执行中 | 准备事项：安检验证方案
9 | 重要嘉宾合影 | 5月27日 | 8:50-9:00 | 厦门国际会议中心酒店 厦门厅序厅 | 嘉宾接待与会见 | 部国际司 省工信厅 局办公室 金砖创新中心 | 郭瑞 杨辰霞 张琪 蔡超超 | 中 | 执行中 | 准备事项：合影名单；站位图；通知及引导方案；摄影师安排 （含物料：音响等）
10 | 2026金砖国家新工业革命伙伴关系论坛开幕式 | 5月27日 | 9:00-11:00 | 厦门国际会议中心酒店 厦门厅 | 新闻发布与宣传材料 | 国际司 | 郭瑞 | 高 | 执行中 | 准备事项：开幕式议程；座位图；文稿（主持词、致辞、发言稿）；成果发布方案（智能制造国际合作成果、“新工业革命”伙伴城市网络、金砖国家工业能力中国中心成果）；会场布置（环节音乐、暖场视频）；观众组织；翻译安排；颁奖仪式方案
11 | 参观2026金砖国家新工业革命展览会 | 5月27日 | 11:00-12:00 | 厦门国际会展中心A3馆 | 展览与产业对接 | 创新处 国合中心 | 王营城 赵小平 | 低 | 已完成 | 准备事项：车辆接驳方案（含去展馆、回酒店）、跟车人员安排、车辆座位图；巡展方案（讲解、路线）；车辆入场对接
12 | 午餐叙 | 5月27日12:20-13:00 |  | 厦门海悦山庄酒店 待定 | 餐叙与晚宴 | 局办公室 | 孔亚伟 | 中 | 执行中 | 准备事项：餐叙方案（座位图、参加人员）；人员通知、引导
13 | 主论坛 | 5月27日 | 14:30-17:30 | 厦门国际会议中心酒店 二层厦门厅 | 新闻发布与宣传材料 | 国际司 | 郭瑞 | 高 | 执行中 | 准备事项：主论坛议程；座位图；文稿（主持词、致辞、发言稿）；会场布置（环节音乐、暖场视频）；观众组织；翻译安排
14 | 双边会见（多场） | 5月27日 | 下午 | 厦门国际会议中心酒店 待定 | 嘉宾接待与会见 | 国际司 创新中心 | 郭瑞 蔡超超 | 中 | 执行中 | 准备事项：会见方案（礼宾、互赠礼品）；会场布置；翻译安排；讲话稿
15 | 会见重要产业嘉宾（多场） | 5月27日 | 下午 | 厦门国际会议中心酒店 待定 | 嘉宾接待与会见 | 局招商处 | 陈曦 | 中 | 待确认 | 准备事项：会见方案；会场布置；讲话稿
16 | 辛部长晚餐叙（待定） | 5月27日 | 晚上 | 厦门会议中心酒店 待定 | 餐叙与晚宴 | 局办公室 | 孔亚伟 | 中 | 执行中 | 准备事项：餐叙方案（座位图、参加人员）；人员通知、引导
17 | 中外企业交流会 | 5月27日 | 晚上 18:00-20:00 | 厦门国际会议中心酒店 三层金厦厅 | 展览与产业对接 | 局招商处 | 陈曦 | 中 | 执行中 | 准备事项：交流会方案；讲话稿（主持词、祝酒辞、欢迎辞）；会场布置、暖场视频、背景音乐
18 | 早餐叙 | 5月28日 | 早上 | 厦门海悦山庄酒店 待定 | 餐叙与晚宴 | 局办公室 | 季方 | 中 | 执行中 | 准备事项：餐叙方案（座位图、参加人员）；人员通知、引导
19 | 智能工厂梯度培育分论坛 | 5月28日 | 9:00-12:00 | 国际会议中心酒店 厦门3厅 | 展览与产业对接 | 装备一司 | 赵奉杰 | 高 | 执行中 | 准备事项：论坛议程；座位图；观众组织；会场布置；文稿（主持词、致辞、发言稿）；翻译安排
20 | 清洁能源产品及装备数智化转型分论坛 | 5月28日 | 9:00-12:00 | 国际会议中心 1D同文厅 | 展览与产业对接 | 电子司 装备二司 | 薛金鑫 梁柱荣 | 高 | 执行中 | 准备事项：论坛议程；座位图；观众组织；会场布置；文稿（主持词、致辞、发言稿）；翻译安排
21 | 工业软件创新发展分论坛 | 5月28日 | 9:00-12:00 | 国际会议中心 1E大同厅 | 展览与产业对接 | 信息技术发展司 | 孙桂花 | 高 | 执行中 | 准备事项：论坛议程；座位图；观众组织；会场布置；文稿（主持词、致辞、发言稿）；翻译安排
22 | 工业智能产业科技创新分论坛 | 5月28日 | 9:00-12:00 | 国际会议中心 1G白鹭厅 | 展览与产业对接 | 高新技术发展司 | 王冠雄 | 高 | 执行中 | 准备事项：论坛议程；座位图；观众组织；会场布置；文稿（主持词、致辞、发言稿）；翻译安排
23 | 金砖国家工业能力合作产业对接活动 | 5月28日 | 9:00-12:00 | 厦门国际会议中心酒店 二层厦门厅2 | 主论坛与开幕式 | 工业能力中国中心秘书处 | 张蕾 | 高 | 执行中 | 准备事项：活动方案（成果发布方案、企业对接方案）；座位安排；企业嘉宾组织；会场布置；翻译安排；文稿（主持词、致辞稿）
24 | “新工业革命伙伴城市网络”建设交流会 | 5月28日 | 9:00-12:00 | 厦门国际会议中心酒店 二层厦门厅1 | 展览与产业对接 | 局创新处 | 李春灵 | 高 | 执行中 | 准备事项：活动方案（议程、框架协议签署方案）；座位安排；观众组织；会场布置；翻译安排；文稿（主持词、致辞、发言稿、框架协议）
25 | 城市网络领导 午餐叙（待定） | 5月28日 | 中午 | 厦门国际会议中心酒店 待定 | 餐叙与晚宴 | 局创新处 | 李春灵 | 高 | 执行中 | 准备事项：餐叙方案（座位图、参加人员）；人员通知、引导
26 | 辛部长午餐叙 | 5月28日 | 中午 | 厦门国际会议中心酒店 待定 | 餐叙与晚宴 | 局办公室 | 季方 | 中 | 待确认 | 准备事项：餐叙方案（座位图、参加人员）；人员通知、引导

## 场地与资源
场地与资源
场地、设备、车辆、物资、系统账号等都可以放进来，便于项目经理统一查看。
序号 | 场地/资源 | 用途 | 所属活动 | 责任单位 | 负责人 | 联系方式 | 状态 | 备注
1 | 会议中心酒店 | 活动场地/资源 | 创新大赛决赛 | 国合中心 | 王琰 |  | 待确认 | 来源：原始事项清单
2 | 福建省人民政府新闻发布厅 | 活动场地/资源 | 新闻发布会 | 局办公室 | 蔡林青 |  | 待确认 | 来源：原始事项清单
3 | 厦门国际会议中心酒店 三层金厦厅 | 活动场地/资源 | 金砖创新基地理事会第七次会议 | 金砖创新中心 | 郑城辉 |  | 待确认 | 来源：原始事项清单
4 | 厦门国际会议中心酒店 贵宾室 | 活动场地/资源 | 休息室 | 局办公室 | 黄荣 |  | 待确认 | 来源：原始事项清单
5 | 厦门国际会议中心酒店 二层厦门厅2 | 活动场地/资源 | 部省市领导集体会见活动重要外宾（待定） | 国际司 | 郭瑞 |  | 待确认 | 来源：原始事项清单
6 | 厦门国际会议中心酒店 二层厦门厅3 | 活动场地/资源 | 欢迎晚宴 | 局招商处 | 陈曦 |  | 待确认 | 来源：原始事项清单
7 | 厦门海悦山庄酒店 | 活动场地/资源 | 早餐叙 | 局办公室 | 张琪 |  | 待确认 | 来源：原始事项清单
8 | 厦门国际会议中心酒店 商务中心入口 | 活动场地/资源 | 嘉宾入场 | 局安全处 会展集团 | 陈秉佳 林雅君 |  | 待确认 | 来源：原始事项清单
9 | 厦门国际会议中心酒店 厦门厅序厅 | 活动场地/资源 | 重要嘉宾合影 | 部国际司 省工信厅 局办公室 金砖创新中心 | 郭瑞 杨辰霞 张琪 蔡超超 |  | 待确认 | 来源：原始事项清单
10 | 厦门国际会议中心酒店 厦门厅 | 活动场地/资源 | 2026金砖国家新工业革命伙伴关系论坛开幕式 | 国际司 | 郭瑞 |  | 待确认 | 来源：原始事项清单
11 | 厦门国际会展中心A3馆 | 活动场地/资源 | 参观2026金砖国家新工业革命展览会 | 创新处 国合中心 | 王营城 赵小平 |  | 待确认 | 来源：原始事项清单
12 | 厦门海悦山庄酒店 待定 | 活动场地/资源 | 午餐叙 | 局办公室 | 孔亚伟 |  | 待确认 | 来源：原始事项清单
13 | 厦门国际会议中心酒店 二层厦门厅 | 活动场地/资源 | 主论坛 | 国际司 | 郭瑞 |  | 待确认 | 来源：原始事项清单
14 | 厦门国际会议中心酒店 待定 | 活动场地/资源 | 双边会见（多场） | 国际司 创新中心 | 郭瑞 蔡超超 |  | 待确认 | 来源：原始事项清单
15 | 厦门国际会议中心酒店 待定 | 活动场地/资源 | 会见重要产业嘉宾（多场） | 局招商处 | 陈曦 |  | 待确认 | 来源：原始事项清单
16 | 厦门会议中心酒店 待定 | 活动场地/资源 | 辛部长晚餐叙（待定） | 局办公室 | 孔亚伟 |  | 待确认 | 来源：原始事项清单
17 | 厦门国际会议中心酒店 三层金厦厅 | 活动场地/资源 | 中外企业交流会 | 局招商处 | 陈曦 |  | 待确认 | 来源：原始事项清单
18 | 厦门海悦山庄酒店 待定 | 活动场地/资源 | 早餐叙 | 局办公室 | 季方 |  | 待确认 | 来源：原始事项清单
19 | 国际会议中心酒店 厦门3厅 | 活动场地/资源 | 智能工厂梯度培育分论坛 | 装备一司 | 赵奉杰 |  | 待确认 | 来源：原始事项清单
20 | 国际会议中心 1D同文厅 | 活动场地/资源 | 清洁能源产品及装备数智化转型分论坛 | 电子司 装备二司 | 薛金鑫 梁柱荣 |  | 待确认 | 来源：原始事项清单
21 | 国际会议中心 1E大同厅 | 活动场地/资源 | 工业软件创新发展分论坛 | 信息技术发展司 | 孙桂花 |  | 待确认 | 来源：原始事项清单
22 | 国际会议中心 1G白鹭厅 | 活动场地/资源 | 工业智能产业科技创新分论坛 | 高新技术发展司 | 王冠雄 |  | 待确认 | 来源：原始事项清单
23 | 厦门国际会议中心酒店 二层厦门厅2 | 活动场地/资源 | 金砖国家工业能力合作产业对接活动 | 工业能力中国中心秘书处 | 张蕾 |  | 待确认 | 来源：原始事项清单
24 | 厦门国际会议中心酒店 二层厦门厅1 | 活动场地/资源 | “新工业革命伙伴城市网络”建设交流会 | 局创新处 | 李春灵 |  | 待确认 | 来源：原始事项清单
25 | 厦门国际会议中心酒店 待定 | 活动场地/资源 | 城市网络领导 午餐叙（待定） | 局创新处 | 李春灵 |  | 待确认 | 来源：原始事项清单
26 | 厦门国际会议中心酒店 待定 | 活动场地/资源 | 辛部长午餐叙 | 局办公室 | 季方 |  | 待确认 | 来源：原始事项清单

## 责任单位与联系人
责任单位与联系人
用于沉淀项目各分部、执行方和关键联系人，后续 agent 会优先从这里找责任链。
序号 | 单位 | 职能 | 联系人 | 手机 | 飞书 ID | 对接事项 | 级别 | 备注
1 | 国合中心 | 事项对接 | 王琰 |  |  | 创新大赛决赛 | 核心 | 已完成
2 | 局办公室 | 事项对接 | 蔡林青 |  |  | 新闻发布会 | 核心 | 已完成初稿
3 | 金砖创新中心 | 事项对接 | 郑城辉 |  |  | 金砖创新基地理事会第七次会议 | 核心 | 动态调整
4 | 金砖创新中心 | 事项对接 |  |  |  | 金砖创新基地理事会第七次会议 | 核心 | 动态调整
5 | 金砖创新中心 | 事项对接 |  |  |  | 金砖创新基地理事会第七次会议 | 核心 | 已完成初稿
6 | 局办公室 | 事项对接 | 黄荣 |  |  | 休息室 | 核心 | 准备中
7 | 国际司 | 事项对接 | 郭瑞 |  |  | 部省市领导集体会见活动重要外宾（待定） | 普通 | 初稿
8 | 国际司 金砖创新中心 局招商处 | 事项对接 | 郭瑞 蔡超超 陈曦 |  |  | 部省市领导集体会见活动重要外宾（待定） | 核心 | 准备中
9 | 国际司 省工信厅 | 事项对接 | 郭瑞 杨辰霞 |  |  | 部省市领导集体会见活动重要外宾（待定） | 普通 | 准备中
10 | 国际司 局办公室 会展集团 | 事项对接 | 郭瑞 张琪 傅江水 |  |  | 部省市领导集体会见活动重要外宾（待定） | 核心 | 已设计摆桌规划，待确认名单
11 | 会展集团 | 事项对接 | 顾鹭峰 |  |  | 部省市领导集体会见活动重要外宾（待定） | 普通 | 已确定2人 （中英，具体是：王龙、方文弘）
12 | 局招商处 | 事项对接 | 陈曦 |  |  | 欢迎晚宴 | 核心 | 准备中
13 | 国际司 局办公室 会展集团 | 事项对接 | 郭瑞 张琪 傅江水 |  |  | 欢迎晚宴 | 核心 | 已设计摆桌规划，待确认名单
14 | 国际司 省工信厅 | 事项对接 | 郭瑞 杨辰霞 |  |  | 欢迎晚宴 | 普通 | 准备中
15 | 国际司 金砖创新中心 局招商处 | 事项对接 | 郭瑞 蔡超超 陈曦 |  |  | 欢迎晚宴 | 核心 | 准备中
16 | 会展集团 | 事项对接 | 郑涵颖 |  |  | 欢迎晚宴 | 普通 | 已确定3人 中英：王龙（部长）、方文弘（副部长）、张丽娜（备用）
17 | 局办公室 | 事项对接 | 张琪 |  |  | 早餐叙 | 核心 | 准备中
18 | 会展集团 | 事项对接 | 李静 |  |  | 早餐叙 | 普通 | 准备中
19 | 局安全处 会展集团 | 事项对接 | 陈秉佳 林雅君 |  |  | 嘉宾入场 | 核心 | 已制定初步方案
20 | 部国际司 省工信厅 局办公室 金砖创新中心 | 事项对接 | 郭瑞 杨辰霞 张琪 蔡超超 |  |  | 重要嘉宾合影 | 核心 | 制定中
21 | 会展集团 | 事项对接 | 傅江水 |  |  | 重要嘉宾合影 | 普通 | 已确认2位摄影
22 | 国际司 | 事项对接 | 郭瑞 |  |  | 2026金砖国家新工业革命伙伴关系论坛开幕式 | 普通 | 动态调整
23 | 部国际司 省工信厅 局创新处 | 事项对接 | 郭瑞 杨辰霞 王营城 |  |  | 2026金砖国家新工业革命伙伴关系论坛开幕式 | 核心 | 已设计摆桌规划，待确认名单 座位总人数480人，沙发48座，课桌432座
24 | 局创新处 | 事项对接 | 陈宇芳 |  |  | 2026金砖国家新工业革命伙伴关系论坛开幕式 | 核心 | 已完成市委主要领导主持词初稿
25 | 国合中心 会展集团 | 事项对接 | 张冬扬 管鹏飞 |  |  | 2026金砖国家新工业革命伙伴关系论坛开幕式 | 核心 | 1、智能制造国际合作成果 ，发布视频已定稿 2、“新工业革命”伙伴城市网络，已完成方案初稿 3、金砖国家工业能力中国中心成果合作案例发布，已完成方案初稿
26 | 会展集团 | 事项对接 | 邱莹莹 |  |  | 2026金砖国家新工业革命伙伴关系论坛开幕式 | 普通 | 会场布置方案已确认 暖场视频（智能制造、金砖创新基地、厦门宣传片） 暖场音乐待确认
27 | 局创新处 | 事项对接 | 乔震邦 |  |  | 2026金砖国家新工业革命伙伴关系论坛开幕式 | 核心 | 已完成初步方案
28 | 会展集团 | 事项对接 | 邱莹莹 |  |  | 2026金砖国家新工业革命伙伴关系论坛开幕式 | 普通 | 已确认三语：中-英-俄同传 方文弘、王龙（英语） 俄语（待告）
29 | 国合中心 | 事项对接 | 王琰 |  |  | 2026金砖国家新工业革命伙伴关系论坛开幕式 | 核心 | 准备中
30 | 创新处 国合中心 | 事项对接 | 王营城 赵小平 |  |  | 参观2026金砖国家新工业革命展览会 | 核心 | 已完成初步方案框架
31 | 国合中心 局企业处 | 事项对接 | 徐媛 梁盈鑫 |  |  | 参观2026金砖国家新工业革命展览会 | 核心 | 已完成巡馆初步路线
32 | 会展集团 | 事项对接 | 罗晓轩 |  |  | 参观2026金砖国家新工业革命展览会 | 普通 | 已完成初步方案
33 | 局办公室 | 事项对接 | 孔亚伟 |  |  | 午餐叙 | 核心 | 制定中
34 | 国际司 | 事项对接 | 郭瑞 |  |  | 主论坛 | 普通 | 动态调整
35 | 部国际司 局创新处 | 事项对接 | 郭瑞 王营城 |  |  | 主论坛 | 核心 | 已设计摆桌规划，待确认名单
36 | 国际司 国合中心 | 事项对接 | 郭瑞 萨楚拉 |  |  | 主论坛 | 核心 | 收集中
37 | 会展集团 | 事项对接 | 邱莹莹 |  |  | 主论坛 | 普通 | 会场布置方案已确认 暖场视频（智能制造、金砖创新基地、厦门宣传片） 暖场音乐待确认
38 | 局创新处 | 事项对接 | 林宝希 |  |  | 主论坛 | 核心 | 总座位人数：341人，已报名人数：241人 已完成初步方案
39 | 会展集团 | 事项对接 | 邱莹莹 |  |  | 主论坛 | 普通 | 已确认三语：中-英-俄同传 方文弘、王龙（英语） 俄语（待告）
40 | 国际司 创新中心 | 事项对接 | 郭瑞 蔡超超 |  |  | 双边会见（多场） | 核心 | 部级互赠礼品确认：瓷花盘、瓷花瓶
41 | 局招商处 | 事项对接 | 陈曦 |  |  | 会见重要产业嘉宾（多场） | 核心
42 | 局办公室 | 事项对接 | 孔亚伟 |  |  | 辛部长晚餐叙（待定） | 核心 | 制定中
43 | 局招商处 | 事项对接 | 陈曦 |  |  | 中外企业交流会 | 核心 | 制定中
44 | 会展集团 | 事项对接 | 林永辉 |  |  | 中外企业交流会 | 普通 | 会场布置方案已确认
45 | 局办公室 | 事项对接 | 季方 |  |  | 早餐叙 | 核心 | 制定中
46 | 装备一司 | 事项对接 | 赵奉杰 |  |  | 智能工厂梯度培育分论坛 | 普通 | 动态调整
47 | 信通院 局装备处 | 事项对接 | 李铮 茅江锋 |  |  | 智能工厂梯度培育分论坛 | 核心 | 已设计摆桌规划，待确认名单
48 | 会展集团 | 事项对接 | 郑涵颖 |  |  | 智能工厂梯度培育分论坛 | 普通 | 会场布置方案已确认
49 | 信通院 局装备处 | 事项对接 | 李铮 茅江锋 |  |  | 智能工厂梯度培育分论坛 | 核心 | 准备中
50 | 会展集团 | 事项对接 | 郑涵颖 |  |  | 智能工厂梯度培育分论坛 | 普通 | 已确认双语：中-英同传 赵肖、刘小辉
51 | 电子司 装备二司 | 事项对接 | 薛金鑫 梁柱荣 |  |  | 清洁能源产品及装备数智化转型分论坛 | 普通 | 动态调整
52 | 国合中心 局电子处 | 事项对接 | 王裕立 李旺生 |  |  | 清洁能源产品及装备数智化转型分论坛 | 核心 | 总座位人数：132人 已报名人数：70人，缺口:62人
53 | 会展集团 | 事项对接 | 洪静宜 |  |  | 清洁能源产品及装备数智化转型分论坛 | 普通 | 会场布置方案已确认
54 | 电子司 装备二司 | 事项对接 | 薛金鑫 梁柱荣 |  |  | 清洁能源产品及装备数智化转型分论坛 | 普通 | 准备中
55 | 会展集团 | 事项对接 | 洪静宜 |  |  | 清洁能源产品及装备数智化转型分论坛 | 普通 | 已确认双语：中-英同传 罗诗滢、曾庆烽
56 | 信息技术发展司 | 事项对接 | 孙桂花 |  |  | 工业软件创新发展分论坛 | 普通 | 已确认
57 | 电子五所 | 事项对接 | 李凌莲 |  |  | 工业软件创新发展分论坛 | 普通 | 已设计摆桌规划，待确认名单
58 | 局软件处 | 事项对接 | 洪景福 |  |  | 工业软件创新发展分论坛 | 核心 | 总座位人数：132人 已报名人数：62人，缺口:70人
59 | 会展集团 | 事项对接 | 蔡恺琦 |  |  | 工业软件创新发展分论坛 | 普通 | 会场布置方案已确认
60 | 电子五所 | 事项对接 | 李凌莲 |  |  | 工业软件创新发展分论坛 | 普通 | 准备中
61 | 会展集团 | 事项对接 | 蔡恺琦 |  |  | 工业软件创新发展分论坛 | 普通 | 已确认双语：中-英同传 何薇、林臻
62 | 高新技术发展司 | 事项对接 | 王冠雄 |  |  | 工业智能产业科技创新分论坛 | 普通 | 已确认
63 | 产促中心 | 事项对接 | 李丽 |  |  | 工业智能产业科技创新分论坛 | 核心 | 已设计摆桌规划，待确认名单
64 | 产促中心 消费品处 | 事项对接 | 李丽 孙怡 |  |  | 工业智能产业科技创新分论坛 | 核心 | 总座位人数：200人 已报名人数：113人，缺口:87人
65 | 会展集团 | 事项对接 | 甘伟文 |  |  | 工业智能产业科技创新分论坛 | 普通 | 会场布置方案已确认
66 | 产促中心 | 事项对接 | 李丽 |  |  | 工业智能产业科技创新分论坛 | 核心 | 准备中
67 | 会展集团 | 事项对接 | 甘伟文 |  |  | 工业智能产业科技创新分论坛 | 普通 | 已确认双语：中-英同传 赵嘉玉、孙静云
68 | 工业能力中国中心秘书处 | 事项对接 | 张蕾 |  |  | 金砖国家工业能力合作产业对接活动 | 核心 | 初步确认
69 | 工业能力中国中心秘书处 | 事项对接 | 陈一锴 |  |  | 金砖国家工业能力合作产业对接活动 | 核心 | 已初步落实到位
70 | 会展集团 | 事项对接 | 顾鹭峰 |  |  | 金砖国家工业能力合作产业对接活动 | 普通 | 会场布置方案已确认
71 | 工业能力中国中心秘书处 | 事项对接 | 陈一锴 |  |  | 金砖国家工业能力合作产业对接活动 | 核心 | 已完成初稿
72 | 局创新处 | 事项对接 | 李春灵 |  |  | “新工业革命伙伴城市网络”建设交流会 | 核心 | 动态调整
73 | 局创新处 | 事项对接 | 杜方杰 |  |  | “新工业革命伙伴城市网络”建设交流会 | 核心 | 总座位人数：48人 已报名人数：25人，缺口:23人
74 | 会展集团 | 事项对接 | 邱莹莹 |  |  | “新工业革命伙伴城市网络”建设交流会 | 普通 | 会场布置方案已确认
75 | 局创新处 | 事项对接 | 陈宇芳 杜方杰 |  |  | “新工业革命伙伴城市网络”建设交流会 | 核心 | 已完成初稿
76 | 局创新处 | 事项对接 | 李春灵 |  |  | 城市网络领导 午餐叙（待定） | 核心 | 准备中
77 | 局办公室 | 事项对接 | 季方 |  |  | 辛部长午餐叙 | 核心

## 供应商
供应商
如果后续有搭建、物料、车辆、翻译、安保等供应商，直接在这里登记。
序号 | 供应商 | 服务内容 | 联系人 | 电话 | 合同状态 | 对接负责人 | 备注
1 | 待补充 | 物料/搭建/翻译/车辆等合作方后续补录 |  |  | 未签约 | 待指定 | 当前原始清单未单列供应商

## 前期任务
前期任务
项目启动前的准备事项。后续 agent 也可以把这里的内容转成系统任务。
序号 | 任务内容 | 所属模块 | 负责人 | 协助人 | 开始时间 | 截止时间 | 优先级 | 状态 | 备注
1 | 宣传材料 | 主论坛与开幕式 | 国合中心 | 王琰 |  |  | 中 | 已完成 | 创新大赛决赛
2 | 招商材料 | 主论坛与开幕式 | 国合中心 | 王琰 |  |  | 中 | 已完成 | 创新大赛决赛
3 | 局领导答记者问文稿 | 新闻发布与宣传材料 | 局办公室 | 蔡林青 |  |  | 高 | 已完成初稿 | 新闻发布会
4 | 出席嘉宾名单 | 主论坛与开幕式 | 金砖创新中心 | 郑城辉 |  |  | 高 | 动态调整 | 金砖创新基地理事会第七次会议
5 | 会议方案（议程、座位图） | 主论坛与开幕式 | 金砖创新中心 |  |  |  | 高 | 动态调整 | 金砖创新基地理事会第七次会议
6 | 领导发言稿 | 主论坛与开幕式 | 金砖创新中心 |  |  |  | 高 | 已完成初稿 | 金砖创新基地理事会第七次会议
7 | 领导谈参 | 嘉宾接待与会见 | 局办公室 | 黄荣 |  |  | 高 | 准备中 | 休息室
8 | 活动方案（出席嘉宾名单、议程） | 嘉宾接待与会见 | 国际司 | 郭瑞 |  |  | 高 | 初稿 | 部省市领导集体会见活动重要外宾（待定）
9 | 嘉宾通知 | 嘉宾接待与会见 | 国际司 金砖创新中心 局招商处 | 郭瑞 蔡超超 陈曦 |  |  | 高 | 准备中 | 部省市领导集体会见活动重要外宾（待定）
10 | 文稿（主持稿、致辞稿） | 嘉宾接待与会见 | 国际司 省工信厅 | 郭瑞 杨辰霞 |  |  | 高 | 准备中 | 部省市领导集体会见活动重要外宾（待定）
11 | 会场布置、座位安排 | 嘉宾接待与会见 | 国际司 局办公室 会展集团 | 郭瑞 张琪 傅江水 |  |  | 高 | 已设计摆桌规划，待确认名单 | 部省市领导集体会见活动重要外宾（待定）
12 | 翻译安排 | 嘉宾接待与会见 | 会展集团 | 顾鹭峰 |  |  | 中 | 已确定2人 （中英，具体是：王龙、方文弘） | 部省市领导集体会见活动重要外宾（待定）
13 | 方案（嘉宾名单、晚宴流程） | 餐叙与晚宴 | 局招商处 | 陈曦 |  |  | 高 | 准备中 | 欢迎晚宴
14 | 会场布置、座位安排 | 餐叙与晚宴 | 国际司 局办公室 会展集团 | 郭瑞 张琪 傅江水 |  |  | 高 | 已设计摆桌规划，待确认名单 | 欢迎晚宴
15 | 文稿（主持词、祝酒辞、欢迎辞） | 餐叙与晚宴 | 国际司 省工信厅 | 郭瑞 杨辰霞 |  |  | 高 | 准备中 | 欢迎晚宴
16 | 嘉宾通知 | 餐叙与晚宴 | 国际司 金砖创新中心 局招商处 | 郭瑞 蔡超超 陈曦 |  |  | 高 | 准备中 | 欢迎晚宴
17 | 翻译安排 | 餐叙与晚宴 | 会展集团 | 郑涵颖 |  |  | 中 | 已确定3人 中英：王龙（部长）、方文弘（副部长）、张丽娜（备用） | 欢迎晚宴
18 | 餐叙方案 | 餐叙与晚宴 | 局办公室 | 张琪 |  |  | 高 | 准备中 | 早餐叙
19 | 人员通知 | 餐叙与晚宴 | 局办公室 | 张琪 |  |  | 高 | 准备中 | 早餐叙
20 | 餐后车辆转场安排 | 餐叙与晚宴 | 会展集团 | 李静 |  |  | 高 | 准备中 | 早餐叙
21 | 安检验证方案 | 嘉宾接待与会见 | 局安全处 会展集团 | 陈秉佳 林雅君 |  |  | 中 | 已制定初步方案 | 嘉宾入场
22 | 合影名单 | 嘉宾接待与会见 | 部国际司 省工信厅 局办公室 金砖创新中心 | 郭瑞 杨辰霞 张琪 蔡超超 |  |  | 中 | 制定中 | 重要嘉宾合影
23 | 站位图 | 嘉宾接待与会见 |  |  |  |  | 中 | 制定中 | 重要嘉宾合影
24 | 通知及引导方案 | 嘉宾接待与会见 |  |  |  |  | 中 | 制定中 | 重要嘉宾合影
25 | 摄影师安排 （含物料：音响等） | 嘉宾接待与会见 | 会展集团 | 傅江水 |  |  | 中 | 已确认2位摄影 | 重要嘉宾合影
26 | 开幕式议程 | 主论坛与开幕式 | 国际司 | 郭瑞 |  |  | 高 | 动态调整 | 2026金砖国家新工业革命伙伴关系论坛开幕式
27 | 座位图 | 主论坛与开幕式 | 部国际司 省工信厅 局创新处 | 郭瑞 杨辰霞 王营城 |  |  | 高 | 已设计摆桌规划，待确认名单 座位总人数480人，沙发48座，课桌432座 | 2026金砖国家新工业革命伙伴关系论坛开幕式
28 | 文稿（主持词、致辞、发言稿） | 主论坛与开幕式 | 局创新处 | 陈宇芳 |  |  | 高 | 已完成市委主要领导主持词初稿 | 2026金砖国家新工业革命伙伴关系论坛开幕式
29 | 成果发布方案（智能制造国际合作成果、“新工业革命”伙伴城市网络、金砖国家工业能力中国中心成果） | 主论坛与开幕式 | 国合中心 会展集团 | 张冬扬 管鹏飞 |  |  | 高 | 1、智能制造国际合作成果 ，发布视频已定稿 2、“新工业革命”伙伴城市网络，已完成方案初稿 3、金砖国家工业能力中国中心成果合作案例发布，已完成方案初稿 | 2026金砖国家新工业革命伙伴关系论坛开幕式
30 | 会场布置（环节音乐、暖场视频） | 主论坛与开幕式 | 会展集团 | 邱莹莹 |  |  | 高 | 会场布置方案已确认 暖场视频（智能制造、金砖创新基地、厦门宣传片） 暖场音乐待确认 | 2026金砖国家新工业革命伙伴关系论坛开幕式
31 | 观众组织 | 主论坛与开幕式 | 局创新处 | 乔震邦 |  |  | 中 | 已完成初步方案 | 2026金砖国家新工业革命伙伴关系论坛开幕式
32 | 翻译安排 | 主论坛与开幕式 | 会展集团 | 邱莹莹 |  |  | 中 | 已确认三语：中-英-俄同传 方文弘、王龙（英语） 俄语（待告） | 2026金砖国家新工业革命伙伴关系论坛开幕式
33 | 颁奖仪式方案 | 主论坛与开幕式 | 国合中心 | 王琰 |  |  | 高 | 准备中 | 2026金砖国家新工业革命伙伴关系论坛开幕式
34 | 车辆接驳方案（含去展馆、回酒店）、跟车人员安排、车辆座位图 | 展览与产业对接 | 创新处 国合中心 | 王营城 赵小平 |  |  | 中 | 已完成初步方案框架 | 参观2026金砖国家新工业革命展览会
35 | 巡展方案（讲解、路线） | 展览与产业对接 | 国合中心 局企业处 | 徐媛 梁盈鑫 |  |  | 中 | 已完成巡馆初步路线 | 参观2026金砖国家新工业革命展览会
36 | 车辆入场对接 | 展览与产业对接 | 会展集团 | 罗晓轩 |  |  | 中 | 已完成初步方案 | 参观2026金砖国家新工业革命展览会
37 | 餐叙方案（座位图、参加人员） | 餐叙与晚宴 | 局办公室 | 孔亚伟 |  |  | 中 | 制定中 | 午餐叙
38 | 人员通知、引导 | 餐叙与晚宴 |  |  |  |  | 中 | 制定中 | 午餐叙
39 | 主论坛议程 | 主论坛与开幕式 | 国际司 | 郭瑞 |  |  | 高 | 动态调整 | 主论坛
40 | 座位图 | 主论坛与开幕式 | 部国际司 局创新处 | 郭瑞 王营城 |  |  | 高 | 已设计摆桌规划，待确认名单 | 主论坛
41 | 文稿（主持词、致辞、发言稿） | 主论坛与开幕式 | 国际司 国合中心 | 郭瑞 萨楚拉 |  |  | 中 | 收集中 | 主论坛
42 | 会场布置（环节音乐、暖场视频） | 主论坛与开幕式 | 会展集团 | 邱莹莹 |  |  | 高 | 会场布置方案已确认 暖场视频（智能制造、金砖创新基地、厦门宣传片） 暖场音乐待确认 | 主论坛
43 | 观众组织 | 主论坛与开幕式 | 局创新处 | 林宝希 |  |  | 中 | 总座位人数：341人，已报名人数：241人 已完成初步方案 | 主论坛
44 | 翻译安排 | 主论坛与开幕式 | 会展集团 | 邱莹莹 |  |  | 中 | 已确认三语：中-英-俄同传 方文弘、王龙（英语） 俄语（待告） | 主论坛
45 | 会见方案（礼宾、互赠礼品） | 嘉宾接待与会见 | 国际司 创新中心 | 郭瑞 蔡超超 |  |  | 中 | 部级互赠礼品确认：瓷花盘、瓷花瓶 | 双边会见（多场）
46 | 会场布置 | 嘉宾接待与会见 |  |  |  |  | 中 | 预留会见室情况：会议中心2A、2C、2E02、1A01 会议中心酒店贵宾室1、2、3、会议中心酒店行政酒廊 | 双边会见（多场）
47 | 翻译安排 | 嘉宾接待与会见 |  |  |  |  | 中 | 已预留翻译筹备人员：中英 | 双边会见（多场）
48 | 讲话稿 | 嘉宾接待与会见 |  |  |  |  | 中 | 待确认 | 双边会见（多场）
49 | 会见方案 | 嘉宾接待与会见 | 局招商处 | 陈曦 |  |  | 中 | 待确认 | 会见重要产业嘉宾（多场）
50 | 会场布置 | 嘉宾接待与会见 |  |  |  |  | 中 | 待确认 | 会见重要产业嘉宾（多场）
51 | 讲话稿 | 嘉宾接待与会见 |  |  |  |  | 中 | 待确认 | 会见重要产业嘉宾（多场）
52 | 餐叙方案（座位图、参加人员） | 餐叙与晚宴 | 局办公室 | 孔亚伟 |  |  | 中 | 制定中 | 辛部长晚餐叙（待定）
53 | 人员通知、引导 | 餐叙与晚宴 |  |  |  |  | 中 | 制定中 | 辛部长晚餐叙（待定）
54 | 交流会方案 | 展览与产业对接 | 局招商处 | 陈曦 |  |  | 中 | 制定中 | 中外企业交流会
55 | 讲话稿（主持词、祝酒辞、欢迎辞） | 展览与产业对接 |  |  |  |  | 中 | 收集中 | 中外企业交流会
56 | 会场布置、暖场视频、背景音乐 | 展览与产业对接 | 会展集团 | 林永辉 |  |  | 中 | 会场布置方案已确认 | 中外企业交流会
57 | 餐叙方案（座位图、参加人员） | 餐叙与晚宴 | 局办公室 | 季方 |  |  | 中 | 制定中 | 早餐叙
58 | 人员通知、引导 | 餐叙与晚宴 |  |  |  |  | 中 | 制定中 | 早餐叙
59 | 论坛议程 | 展览与产业对接 | 装备一司 | 赵奉杰 |  |  | 高 | 动态调整 | 智能工厂梯度培育分论坛
60 | 座位图 | 展览与产业对接 | 信通院 局装备处 | 李铮 茅江锋 |  |  | 高 | 已设计摆桌规划，待确认名单 | 智能工厂梯度培育分论坛
61 | 观众组织 | 展览与产业对接 |  |  |  |  | 中 | 总座位人数：168人 已报名人数：87人，缺口：81人 | 智能工厂梯度培育分论坛
62 | 会场布置 | 展览与产业对接 | 会展集团 | 郑涵颖 |  |  | 中 | 会场布置方案已确认 | 智能工厂梯度培育分论坛
63 | 文稿（主持词、致辞、发言稿） | 展览与产业对接 | 信通院 局装备处 | 李铮 茅江锋 |  |  | 高 | 准备中 | 智能工厂梯度培育分论坛
64 | 翻译安排 | 展览与产业对接 | 会展集团 | 郑涵颖 |  |  | 中 | 已确认双语：中-英同传 赵肖、刘小辉 | 智能工厂梯度培育分论坛
65 | 论坛议程 | 展览与产业对接 | 电子司 装备二司 | 薛金鑫 梁柱荣 |  |  | 高 | 动态调整 | 清洁能源产品及装备数智化转型分论坛
66 | 座位图 | 展览与产业对接 |  |  |  |  | 高 | 已设计摆桌规划，待确认名单 | 清洁能源产品及装备数智化转型分论坛
67 | 观众组织 | 展览与产业对接 | 国合中心 局电子处 | 王裕立 李旺生 |  |  | 中 | 总座位人数：132人 已报名人数：70人，缺口:62人 | 清洁能源产品及装备数智化转型分论坛
68 | 会场布置 | 展览与产业对接 | 会展集团 | 洪静宜 |  |  | 中 | 会场布置方案已确认 | 清洁能源产品及装备数智化转型分论坛
69 | 文稿（主持词、致辞、发言稿） | 展览与产业对接 | 电子司 装备二司 | 薛金鑫 梁柱荣 |  |  | 高 | 准备中 | 清洁能源产品及装备数智化转型分论坛
70 | 翻译安排 | 展览与产业对接 | 会展集团 | 洪静宜 |  |  | 中 | 已确认双语：中-英同传 罗诗滢、曾庆烽 | 清洁能源产品及装备数智化转型分论坛
71 | 论坛议程 | 展览与产业对接 | 信息技术发展司 | 孙桂花 |  |  | 中 | 已确认 | 工业软件创新发展分论坛
72 | 座位图 | 展览与产业对接 | 电子五所 | 李凌莲 |  |  | 高 | 已设计摆桌规划，待确认名单 | 工业软件创新发展分论坛
73 | 观众组织 | 展览与产业对接 | 局软件处 | 洪景福 |  |  | 中 | 总座位人数：132人 已报名人数：62人，缺口:70人 | 工业软件创新发展分论坛
74 | 会场布置 | 展览与产业对接 | 会展集团 | 蔡恺琦 |  |  | 中 | 会场布置方案已确认 | 工业软件创新发展分论坛
75 | 文稿（主持词、致辞、发言稿） | 展览与产业对接 | 电子五所 | 李凌莲 |  |  | 高 | 准备中 | 工业软件创新发展分论坛
76 | 翻译安排 | 展览与产业对接 | 会展集团 | 蔡恺琦 |  |  | 中 | 已确认双语：中-英同传 何薇、林臻 | 工业软件创新发展分论坛
77 | 论坛议程 | 展览与产业对接 | 高新技术发展司 | 王冠雄 |  |  | 中 | 已确认 | 工业智能产业科技创新分论坛
78 | 座位图 | 展览与产业对接 | 产促中心 | 李丽 |  |  | 高 | 已设计摆桌规划，待确认名单 | 工业智能产业科技创新分论坛
79 | 观众组织 | 展览与产业对接 | 产促中心 消费品处 | 李丽 孙怡 |  |  | 中 | 总座位人数：200人 已报名人数：113人，缺口:87人 | 工业智能产业科技创新分论坛
80 | 会场布置 | 展览与产业对接 | 会展集团 | 甘伟文 |  |  | 中 | 会场布置方案已确认 | 工业智能产业科技创新分论坛
81 | 文稿（主持词、致辞、发言稿） | 展览与产业对接 | 产促中心 | 李丽 |  |  | 高 | 准备中 | 工业智能产业科技创新分论坛
82 | 翻译安排 | 展览与产业对接 | 会展集团 | 甘伟文 |  |  | 中 | 已确认双语：中-英同传 赵嘉玉、孙静云 | 工业智能产业科技创新分论坛
83 | 活动方案（成果发布方案、企业对接方案） | 展览与产业对接 | 工业能力中国中心秘书处 | 张蕾 |  |  | 中 | 初步确认 | 金砖国家工业能力合作产业对接活动
84 | 座位安排 | 展览与产业对接 |  |  |  |  | 高 | 已设计摆桌规划，待确认名单 | 金砖国家工业能力合作产业对接活动
85 | 企业嘉宾组织 | 展览与产业对接 | 工业能力中国中心秘书处 | 陈一锴 |  |  | 中 | 已初步落实到位 | 金砖国家工业能力合作产业对接活动
86 | 会场布置 | 展览与产业对接 | 会展集团 | 顾鹭峰 |  |  | 中 | 会场布置方案已确认 | 金砖国家工业能力合作产业对接活动
87 | 翻译安排 | 展览与产业对接 |  |  |  |  | 中 | 中英同传 方文弘、高睿琳，其他小语种陪同（待告） | 金砖国家工业能力合作产业对接活动
88 | 文稿（主持词、致辞稿） | 展览与产业对接 | 工业能力中国中心秘书处 | 陈一锴 |  |  | 高 | 已完成初稿 | 金砖国家工业能力合作产业对接活动
89 | 活动方案（议程、框架协议签署方案） | 展览与产业对接 | 局创新处 | 李春灵 |  |  | 高 | 动态调整 | “新工业革命伙伴城市网络”建设交流会
90 | 座位安排 | 展览与产业对接 |  |  |  |  | 高 | 已设计摆桌规划，待确认名单 | “新工业革命伙伴城市网络”建设交流会
91 | 观众组织 | 展览与产业对接 | 局创新处 | 杜方杰 |  |  | 中 | 总座位人数：48人 已报名人数：25人，缺口:23人 | “新工业革命伙伴城市网络”建设交流会
92 | 会场布置 | 展览与产业对接 | 会展集团 | 邱莹莹 |  |  | 中 | 会场布置方案已确认 | “新工业革命伙伴城市网络”建设交流会
93 | 翻译安排 | 展览与产业对接 |  |  |  |  | 中 | 中、英、匈牙利语、塞尔维亚语 4语同传 王龙、高睿琳，其他小语种陪同（待告） | “新工业革命伙伴城市网络”建设交流会
94 | 文稿（主持词、致辞、发言稿、框架协议） | 展览与产业对接 | 局创新处 | 陈宇芳 杜方杰 |  |  | 高 | 已完成初稿 | “新工业革命伙伴城市网络”建设交流会
95 | 餐叙方案（座位图、参加人员） | 餐叙与晚宴 | 局创新处 | 李春灵 |  |  | 高 | 准备中 | 城市网络领导 午餐叙（待定）
96 | 人员通知、引导 | 餐叙与晚宴 |  |  |  |  | 高 | 准备中 | 城市网络领导 午餐叙（待定）
97 | 餐叙方案（座位图、参加人员） | 餐叙与晚宴 | 局办公室 | 季方 |  |  | 中 | 待确认 | 辛部长午餐叙
98 | 人员通知、引导 | 餐叙与晚宴 |  |  |  |  | 中 | 待确认 | 辛部长午餐叙

## 风险事项
风险事项
把可能影响时间、资源和交付的事项提前记录，便于项目经理盯风险。
序号 | 风险描述 | 影响模块 | 发生概率 | 影响程度 | 预案 | 负责人 | 截止时间 | 状态
1 | 新闻发布会 - 局领导答记者问文稿 | 新闻发布与宣传材料 | 中 | 中 | 优先确认：局领导答记者问文稿 的责任单位、时间与名单。 | 局办公室 | 2026-05-19 | 待确认
2 | 金砖创新基地理事会第七次会议 - 出席嘉宾名单 | 主论坛与开幕式 | 高 | 高 | 优先确认：出席嘉宾名单 的责任单位、时间与名单。 | 金砖创新中心 | 5月26日 | 待确认
3 | 金砖创新基地理事会第七次会议 - 会议方案（议程、座位图） | 主论坛与开幕式 | 高 | 高 | 优先确认：会议方案（议程、座位图） 的责任单位、时间与名单。 | 金砖创新中心 | 5月26日 | 待确认
4 | 金砖创新基地理事会第七次会议 - 领导发言稿 | 主论坛与开幕式 | 中 | 中 | 优先确认：领导发言稿 的责任单位、时间与名单。 | 金砖创新中心 | 5月26日 | 待确认
5 | 休息室 - 领导谈参 | 嘉宾接待与会见 | 高 | 高 | 优先确认：领导谈参 的责任单位、时间与名单。 | 局办公室 | 5月26日 | 待确认
6 | 部省市领导集体会见活动重要外宾（待定） - 活动方案（出席嘉宾名单、议程） | 嘉宾接待与会见 | 中 | 中 | 优先确认：活动方案（出席嘉宾名单、议程） 的责任单位、时间与名单。 | 国际司 | 5月26日 | 待确认
7 | 部省市领导集体会见活动重要外宾（待定） - 嘉宾通知 | 嘉宾接待与会见 | 高 | 高 | 优先确认：嘉宾通知 的责任单位、时间与名单。 | 国际司 金砖创新中心 局招商处 | 5月26日 | 待确认
8 | 部省市领导集体会见活动重要外宾（待定） - 文稿（主持稿、致辞稿） | 嘉宾接待与会见 | 高 | 高 | 优先确认：文稿（主持稿、致辞稿） 的责任单位、时间与名单。 | 国际司 省工信厅 | 5月26日 | 待确认
9 | 部省市领导集体会见活动重要外宾（待定） - 会场布置、座位安排 | 嘉宾接待与会见 | 高 | 高 | 优先确认：会场布置、座位安排 的责任单位、时间与名单。 | 国际司 局办公室 会展集团 | 5月26日 | 待确认
10 | 欢迎晚宴 - 方案（嘉宾名单、晚宴流程） | 嘉宾接待与会见 | 高 | 高 | 优先确认：方案（嘉宾名单、晚宴流程） 的责任单位、时间与名单。 | 局招商处 | 5月26日 | 待确认
11 | 欢迎晚宴 - 会场布置、座位安排 | 餐叙与晚宴 | 高 | 高 | 优先确认：会场布置、座位安排 的责任单位、时间与名单。 | 国际司 局办公室 会展集团 | 5月26日 | 待确认
12 | 欢迎晚宴 - 文稿（主持词、祝酒辞、欢迎辞） | 餐叙与晚宴 | 高 | 高 | 优先确认：文稿（主持词、祝酒辞、欢迎辞） 的责任单位、时间与名单。 | 国际司 省工信厅 | 5月26日 | 待确认

## agent接入口
agent 接入口说明
这里给 Hermes 或其他 agent 预留接入信息。项目经理先填读取范围和写回范围，后续平台会据此开放权限。
字段 | 填写内容 | 说明
可接入 agent | Hermes / 其他 | 后续可由其他 agent 接入维护
接入方式 | webhook / API | 系统预留通用入口
读取范围 | 项目基础信息、模块、活动、任务、风险、消息 | 例如：项目、任务、消息、提案、日报
写回范围 | 任务创建、状态更新、日报写入、通知推送 | 例如：任务创建、状态更新、日报写入
审核方式 | 项目经理确认 | 项目经理确认 / 自动确认 / 混合
备注 | 预留给后续其他 agent 接入维护 | 可补充 agent 的角色边界

## 原始事项清单
序号 | 时间 | 地点 | 主要活动 | 需准备事项 | 进展情况 | 责任单位/部门 | 联系人 | 对应模块 | 备注
1 | 2026-05-12 | 会议中心酒店 | 创新大赛决赛 | 宣传材料 | 已完成 | 国合中心 | 王琰 | 主论坛与开幕式 | 自动从原始事项清单拆分
1 | 2026-05-12 | 会议中心酒店 | 创新大赛决赛 | 招商材料 | 已完成 | 国合中心 | 王琰 | 主论坛与开幕式 | 自动从原始事项清单拆分
2 | 2026-05-19 | 福建省人民政府新闻发布厅 | 新闻发布会 | 局领导答记者问文稿 | 已完成初稿 | 局办公室 | 蔡林青 | 新闻发布与宣传材料 | 自动从原始事项清单拆分
3 | 5月26日 | 厦门国际会议中心酒店 三层金厦厅 | 金砖创新基地理事会第七次会议 | 出席嘉宾名单 | 动态调整 | 金砖创新中心 | 郑城辉 | 主论坛与开幕式 | 自动从原始事项清单拆分
3 | 5月26日 | 厦门国际会议中心酒店 三层金厦厅 | 金砖创新基地理事会第七次会议 | 会议方案（议程、座位图） | 动态调整 | 金砖创新中心 |  | 主论坛与开幕式 | 自动从原始事项清单拆分
3 | 5月26日 | 厦门国际会议中心酒店 三层金厦厅 | 金砖创新基地理事会第七次会议 | 领导发言稿 | 已完成初稿 | 金砖创新中心 |  | 主论坛与开幕式 | 自动从原始事项清单拆分
4 | 5月26日 | 厦门国际会议中心酒店 贵宾室 | 休息室 | 领导谈参 | 准备中 | 局办公室 | 黄荣 | 嘉宾接待与会见 | 自动从原始事项清单拆分
5 | 5月26日 | 厦门国际会议中心酒店 二层厦门厅2 | 部省市领导集体会见活动重要外宾（待定） | 活动方案（出席嘉宾名单、议程） | 初稿 | 国际司 | 郭瑞 | 嘉宾接待与会见 | 自动从原始事项清单拆分
5 | 5月26日 | 厦门国际会议中心酒店 二层厦门厅2 | 部省市领导集体会见活动重要外宾（待定） | 嘉宾通知 | 准备中 | 国际司 金砖创新中心 局招商处 | 郭瑞 蔡超超 陈曦 | 嘉宾接待与会见 | 自动从原始事项清单拆分
5 | 5月26日 | 厦门国际会议中心酒店 二层厦门厅2 | 部省市领导集体会见活动重要外宾（待定） | 文稿（主持稿、致辞稿） | 准备中 | 国际司 省工信厅 | 郭瑞 杨辰霞 | 嘉宾接待与会见 | 自动从原始事项清单拆分
5 | 5月26日 | 厦门国际会议中心酒店 二层厦门厅2 | 部省市领导集体会见活动重要外宾（待定） | 会场布置、座位安排 | 已设计摆桌规划，待确认名单 | 国际司 局办公室 会展集团 | 郭瑞 张琪 傅江水 | 嘉宾接待与会见 | 自动从原始事项清单拆分
5 | 5月26日 | 厦门国际会议中心酒店 二层厦门厅2 | 部省市领导集体会见活动重要外宾（待定） | 翻译安排 | 已确定2人 （中英，具体是：王龙、方文弘） | 会展集团 | 顾鹭峰 | 嘉宾接待与会见 | 自动从原始事项清单拆分
6 | 5月26日 | 厦门国际会议中心酒店 二层厦门厅3 | 欢迎晚宴 | 方案（嘉宾名单、晚宴流程） | 准备中 | 局招商处 | 陈曦 | 餐叙与晚宴 | 自动从原始事项清单拆分
6 | 5月26日 | 厦门国际会议中心酒店 二层厦门厅3 | 欢迎晚宴 | 会场布置、座位安排 | 已设计摆桌规划，待确认名单 | 国际司 局办公室 会展集团 | 郭瑞 张琪 傅江水 | 餐叙与晚宴 | 自动从原始事项清单拆分
6 | 5月26日 | 厦门国际会议中心酒店 二层厦门厅3 | 欢迎晚宴 | 文稿（主持词、祝酒辞、欢迎辞） | 准备中 | 国际司 省工信厅 | 郭瑞 杨辰霞 | 餐叙与晚宴 | 自动从原始事项清单拆分
6 | 5月26日 | 厦门国际会议中心酒店 二层厦门厅3 | 欢迎晚宴 | 嘉宾通知 | 准备中 | 国际司 金砖创新中心 局招商处 | 郭瑞 蔡超超 陈曦 | 餐叙与晚宴 | 自动从原始事项清单拆分
6 | 5月26日 | 厦门国际会议中心酒店 二层厦门厅3 | 欢迎晚宴 | 翻译安排 | 已确定3人 中英：王龙（部长）、方文弘（副部长）、张丽娜（备用） | 会展集团 | 郑涵颖 | 餐叙与晚宴 | 自动从原始事项清单拆分
7 | 5月27日 | 厦门海悦山庄酒店 | 早餐叙 | 餐叙方案 | 准备中 | 局办公室 | 张琪 | 餐叙与晚宴 | 自动从原始事项清单拆分
7 | 5月27日 | 厦门海悦山庄酒店 | 早餐叙 | 人员通知 | 准备中 | 局办公室 | 张琪 | 餐叙与晚宴 | 自动从原始事项清单拆分
7 | 5月27日 | 厦门海悦山庄酒店 | 早餐叙 | 餐后车辆转场安排 | 准备中 | 会展集团 | 李静 | 餐叙与晚宴 | 自动从原始事项清单拆分
8 | 5月27日 | 厦门国际会议中心酒店 商务中心入口 | 嘉宾入场 | 安检验证方案 | 已制定初步方案 | 局安全处 会展集团 | 陈秉佳 林雅君 | 嘉宾接待与会见 | 自动从原始事项清单拆分
9 | 5月27日 | 厦门国际会议中心酒店 厦门厅序厅 | 重要嘉宾合影 | 合影名单 | 制定中 | 部国际司 省工信厅 局办公室 金砖创新中心 | 郭瑞 杨辰霞 张琪 蔡超超 | 嘉宾接待与会见 | 自动从原始事项清单拆分
9 | 5月27日 | 厦门国际会议中心酒店 厦门厅序厅 | 重要嘉宾合影 | 站位图 | 制定中 |  |  | 嘉宾接待与会见 | 自动从原始事项清单拆分
9 | 5月27日 | 厦门国际会议中心酒店 厦门厅序厅 | 重要嘉宾合影 | 通知及引导方案 | 制定中 |  |  | 嘉宾接待与会见 | 自动从原始事项清单拆分
9 | 5月27日 | 厦门国际会议中心酒店 厦门厅序厅 | 重要嘉宾合影 | 摄影师安排 （含物料：音响等） | 已确认2位摄影 | 会展集团 | 傅江水 | 嘉宾接待与会见 | 自动从原始事项清单拆分
10 | 5月27日 | 厦门国际会议中心酒店 厦门厅 | 2026金砖国家新工业革命伙伴关系论坛开幕式 | 开幕式议程 | 动态调整 | 国际司 | 郭瑞 | 主论坛与开幕式 | 自动从原始事项清单拆分
10 | 5月27日 | 厦门国际会议中心酒店 厦门厅 | 2026金砖国家新工业革命伙伴关系论坛开幕式 | 座位图 | 已设计摆桌规划，待确认名单 座位总人数480人，沙发48座，课桌432座 | 部国际司 省工信厅 局创新处 | 郭瑞 杨辰霞 王营城 | 主论坛与开幕式 | 自动从原始事项清单拆分
10 | 5月27日 | 厦门国际会议中心酒店 厦门厅 | 2026金砖国家新工业革命伙伴关系论坛开幕式 | 文稿（主持词、致辞、发言稿） | 已完成市委主要领导主持词初稿 | 局创新处 | 陈宇芳 | 主论坛与开幕式 | 自动从原始事项清单拆分
10 | 5月27日 | 厦门国际会议中心酒店 厦门厅 | 2026金砖国家新工业革命伙伴关系论坛开幕式 | 成果发布方案（智能制造国际合作成果、“新工业革命”伙伴城市网络、金砖国家工业能力中国中心成果） | 1、智能制造国际合作成果 ，发布视频已定稿 2、“新工业革命”伙伴城市网络，已完成方案初稿 3、金砖国家工业能力中国中心成果合作案例发布，已完成方案初稿 | 国合中心 会展集团 | 张冬扬 管鹏飞 | 主论坛与开幕式 | 自动从原始事项清单拆分
10 | 5月27日 | 厦门国际会议中心酒店 厦门厅 | 2026金砖国家新工业革命伙伴关系论坛开幕式 | 会场布置（环节音乐、暖场视频） | 会场布置方案已确认 暖场视频（智能制造、金砖创新基地、厦门宣传片） 暖场音乐待确认 | 会展集团 | 邱莹莹 | 主论坛与开幕式 | 自动从原始事项清单拆分
10 | 5月27日 | 厦门国际会议中心酒店 厦门厅 | 2026金砖国家新工业革命伙伴关系论坛开幕式 | 观众组织 | 已完成初步方案 | 局创新处 | 乔震邦 | 主论坛与开幕式 | 自动从原始事项清单拆分
10 | 5月27日 | 厦门国际会议中心酒店 厦门厅 | 2026金砖国家新工业革命伙伴关系论坛开幕式 | 翻译安排 | 已确认三语：中-英-俄同传 方文弘、王龙（英语） 俄语（待告） | 会展集团 | 邱莹莹 | 主论坛与开幕式 | 自动从原始事项清单拆分
10 | 5月27日 | 厦门国际会议中心酒店 厦门厅 | 2026金砖国家新工业革命伙伴关系论坛开幕式 | 颁奖仪式方案 | 准备中 | 国合中心 | 王琰 | 主论坛与开幕式 | 自动从原始事项清单拆分
11 | 5月27日 | 厦门国际会展中心A3馆 | 参观2026金砖国家新工业革命展览会 | 车辆接驳方案（含去展馆、回酒店）、跟车人员安排、车辆座位图 | 已完成初步方案框架 | 创新处 国合中心 | 王营城 赵小平 | 展览与产业对接 | 自动从原始事项清单拆分
11 | 5月27日 | 厦门国际会展中心A3馆 | 参观2026金砖国家新工业革命展览会 | 巡展方案（讲解、路线） | 已完成巡馆初步路线 | 国合中心 局企业处 | 徐媛 梁盈鑫 | 展览与产业对接 | 自动从原始事项清单拆分
11 | 5月27日 | 厦门国际会展中心A3馆 | 参观2026金砖国家新工业革命展览会 | 车辆入场对接 | 已完成初步方案 | 会展集团 | 罗晓轩 | 展览与产业对接 | 自动从原始事项清单拆分
12 | 5月27日12:20-13:00 | 厦门海悦山庄酒店 待定 | 午餐叙 | 餐叙方案（座位图、参加人员） | 制定中 | 局办公室 | 孔亚伟 | 餐叙与晚宴 | 自动从原始事项清单拆分
12 | 5月27日12:20-13:00 | 厦门海悦山庄酒店 待定 | 午餐叙 | 人员通知、引导 | 制定中 |  |  | 餐叙与晚宴 | 自动从原始事项清单拆分
13 | 5月27日 | 厦门国际会议中心酒店 二层厦门厅 | 主论坛 | 主论坛议程 | 动态调整 | 国际司 | 郭瑞 | 主论坛与开幕式 | 自动从原始事项清单拆分
13 | 5月27日 | 厦门国际会议中心酒店 二层厦门厅 | 主论坛 | 座位图 | 已设计摆桌规划，待确认名单 | 部国际司 局创新处 | 郭瑞 王营城 | 主论坛与开幕式 | 自动从原始事项清单拆分
13 | 5月27日 | 厦门国际会议中心酒店 二层厦门厅 | 主论坛 | 文稿（主持词、致辞、发言稿） | 收集中 | 国际司 国合中心 | 郭瑞 萨楚拉 | 主论坛与开幕式 | 自动从原始事项清单拆分
13 | 5月27日 | 厦门国际会议中心酒店 二层厦门厅 | 主论坛 | 会场布置（环节音乐、暖场视频） | 会场布置方案已确认 暖场视频（智能制造、金砖创新基地、厦门宣传片） 暖场音乐待确认 | 会展集团 | 邱莹莹 | 主论坛与开幕式 | 自动从原始事项清单拆分
13 | 5月27日 | 厦门国际会议中心酒店 二层厦门厅 | 主论坛 | 观众组织 | 总座位人数：341人，已报名人数：241人 已完成初步方案 | 局创新处 | 林宝希 | 主论坛与开幕式 | 自动从原始事项清单拆分
13 | 5月27日 | 厦门国际会议中心酒店 二层厦门厅 | 主论坛 | 翻译安排 | 已确认三语：中-英-俄同传 方文弘、王龙（英语） 俄语（待告） | 会展集团 | 邱莹莹 | 主论坛与开幕式 | 自动从原始事项清单拆分
14 | 5月27日 | 厦门国际会议中心酒店 待定 | 双边会见（多场） | 会见方案（礼宾、互赠礼品） | 部级互赠礼品确认：瓷花盘、瓷花瓶 | 国际司 创新中心 | 郭瑞 蔡超超 | 嘉宾接待与会见 | 自动从原始事项清单拆分
14 | 5月27日 | 厦门国际会议中心酒店 待定 | 双边会见（多场） | 会场布置 | 预留会见室情况：会议中心2A、2C、2E02、1A01 会议中心酒店贵宾室1、2、3、会议中心酒店行政酒廊 |  |  | 嘉宾接待与会见 | 自动从原始事项清单拆分
14 | 5月27日 | 厦门国际会议中心酒店 待定 | 双边会见（多场） | 翻译安排 | 已预留翻译筹备人员：中英 |  |  | 嘉宾接待与会见 | 自动从原始事项清单拆分
14 | 5月27日 | 厦门国际会议中心酒店 待定 | 双边会见（多场） | 讲话稿 |  |  |  | 嘉宾接待与会见 | 自动从原始事项清单拆分
15 | 5月27日 | 厦门国际会议中心酒店 待定 | 会见重要产业嘉宾（多场） | 会见方案 |  | 局招商处 | 陈曦 | 嘉宾接待与会见 | 自动从原始事项清单拆分
15 | 5月27日 | 厦门国际会议中心酒店 待定 | 会见重要产业嘉宾（多场） | 会场布置 |  |  |  | 嘉宾接待与会见 | 自动从原始事项清单拆分
15 | 5月27日 | 厦门国际会议中心酒店 待定 | 会见重要产业嘉宾（多场） | 讲话稿 |  |  |  | 嘉宾接待与会见 | 自动从原始事项清单拆分
16 | 5月27日 | 厦门会议中心酒店 待定 | 辛部长晚餐叙（待定） | 餐叙方案（座位图、参加人员） | 制定中 | 局办公室 | 孔亚伟 | 餐叙与晚宴 | 自动从原始事项清单拆分
16 | 5月27日 | 厦门会议中心酒店 待定 | 辛部长晚餐叙（待定） | 人员通知、引导 | 制定中 |  |  | 餐叙与晚宴 | 自动从原始事项清单拆分
17 | 5月27日 | 厦门国际会议中心酒店 三层金厦厅 | 中外企业交流会 | 交流会方案 | 制定中 | 局招商处 | 陈曦 | 展览与产业对接 | 自动从原始事项清单拆分
17 | 5月27日 | 厦门国际会议中心酒店 三层金厦厅 | 中外企业交流会 | 讲话稿（主持词、祝酒辞、欢迎辞） | 收集中 |  |  | 展览与产业对接 | 自动从原始事项清单拆分
17 | 5月27日 | 厦门国际会议中心酒店 三层金厦厅 | 中外企业交流会 | 会场布置、暖场视频、背景音乐 | 会场布置方案已确认 | 会展集团 | 林永辉 | 展览与产业对接 | 自动从原始事项清单拆分
18 | 5月28日 | 厦门海悦山庄酒店 待定 | 早餐叙 | 餐叙方案（座位图、参加人员） | 制定中 | 局办公室 | 季方 | 餐叙与晚宴 | 自动从原始事项清单拆分
18 | 5月28日 | 厦门海悦山庄酒店 待定 | 早餐叙 | 人员通知、引导 | 制定中 |  |  | 餐叙与晚宴 | 自动从原始事项清单拆分
19 | 5月28日 | 国际会议中心酒店 厦门3厅 | 智能工厂梯度培育分论坛 | 论坛议程 | 动态调整 | 装备一司 | 赵奉杰 | 展览与产业对接 | 自动从原始事项清单拆分
19 | 5月28日 | 国际会议中心酒店 厦门3厅 | 智能工厂梯度培育分论坛 | 座位图 | 已设计摆桌规划，待确认名单 | 信通院 局装备处 | 李铮 茅江锋 | 展览与产业对接 | 自动从原始事项清单拆分
19 | 5月28日 | 国际会议中心酒店 厦门3厅 | 智能工厂梯度培育分论坛 | 观众组织 | 总座位人数：168人 已报名人数：87人，缺口：81人 |  |  | 展览与产业对接 | 自动从原始事项清单拆分
19 | 5月28日 | 国际会议中心酒店 厦门3厅 | 智能工厂梯度培育分论坛 | 会场布置 | 会场布置方案已确认 | 会展集团 | 郑涵颖 | 展览与产业对接 | 自动从原始事项清单拆分
19 | 5月28日 | 国际会议中心酒店 厦门3厅 | 智能工厂梯度培育分论坛 | 文稿（主持词、致辞、发言稿） | 准备中 | 信通院 局装备处 | 李铮 茅江锋 | 展览与产业对接 | 自动从原始事项清单拆分
19 | 5月28日 | 国际会议中心酒店 厦门3厅 | 智能工厂梯度培育分论坛 | 翻译安排 | 已确认双语：中-英同传 赵肖、刘小辉 | 会展集团 | 郑涵颖 | 展览与产业对接 | 自动从原始事项清单拆分
20 | 5月28日 | 国际会议中心 1D同文厅 | 清洁能源产品及装备数智化转型分论坛 | 论坛议程 | 动态调整 | 电子司 装备二司 | 薛金鑫 梁柱荣 | 展览与产业对接 | 自动从原始事项清单拆分
20 | 5月28日 | 国际会议中心 1D同文厅 | 清洁能源产品及装备数智化转型分论坛 | 座位图 | 已设计摆桌规划，待确认名单 |  |  | 展览与产业对接 | 自动从原始事项清单拆分
20 | 5月28日 | 国际会议中心 1D同文厅 | 清洁能源产品及装备数智化转型分论坛 | 观众组织 | 总座位人数：132人 已报名人数：70人，缺口:62人 | 国合中心 局电子处 | 王裕立 李旺生 | 展览与产业对接 | 自动从原始事项清单拆分
20 | 5月28日 | 国际会议中心 1D同文厅 | 清洁能源产品及装备数智化转型分论坛 | 会场布置 | 会场布置方案已确认 | 会展集团 | 洪静宜 | 展览与产业对接 | 自动从原始事项清单拆分
20 | 5月28日 | 国际会议中心 1D同文厅 | 清洁能源产品及装备数智化转型分论坛 | 文稿（主持词、致辞、发言稿） | 准备中 | 电子司 装备二司 | 薛金鑫 梁柱荣 | 展览与产业对接 | 自动从原始事项清单拆分
20 | 5月28日 | 国际会议中心 1D同文厅 | 清洁能源产品及装备数智化转型分论坛 | 翻译安排 | 已确认双语：中-英同传 罗诗滢、曾庆烽 | 会展集团 | 洪静宜 | 展览与产业对接 | 自动从原始事项清单拆分
21 | 5月28日 | 国际会议中心 1E大同厅 | 工业软件创新发展分论坛 | 论坛议程 | 已确认 | 信息技术发展司 | 孙桂花 | 展览与产业对接 | 自动从原始事项清单拆分
21 | 5月28日 | 国际会议中心 1E大同厅 | 工业软件创新发展分论坛 | 座位图 | 已设计摆桌规划，待确认名单 | 电子五所 | 李凌莲 | 展览与产业对接 | 自动从原始事项清单拆分
21 | 5月28日 | 国际会议中心 1E大同厅 | 工业软件创新发展分论坛 | 观众组织 | 总座位人数：132人 已报名人数：62人，缺口:70人 | 局软件处 | 洪景福 | 展览与产业对接 | 自动从原始事项清单拆分
21 | 5月28日 | 国际会议中心 1E大同厅 | 工业软件创新发展分论坛 | 会场布置 | 会场布置方案已确认 | 会展集团 | 蔡恺琦 | 展览与产业对接 | 自动从原始事项清单拆分
21 | 5月28日 | 国际会议中心 1E大同厅 | 工业软件创新发展分论坛 | 文稿（主持词、致辞、发言稿） | 准备中 | 电子五所 | 李凌莲 | 展览与产业对接 | 自动从原始事项清单拆分
21 | 5月28日 | 国际会议中心 1E大同厅 | 工业软件创新发展分论坛 | 翻译安排 | 已确认双语：中-英同传 何薇、林臻 | 会展集团 | 蔡恺琦 | 展览与产业对接 | 自动从原始事项清单拆分
22 | 5月28日 | 国际会议中心 1G白鹭厅 | 工业智能产业科技创新分论坛 | 论坛议程 | 已确认 | 高新技术发展司 | 王冠雄 | 展览与产业对接 | 自动从原始事项清单拆分
22 | 5月28日 | 国际会议中心 1G白鹭厅 | 工业智能产业科技创新分论坛 | 座位图 | 已设计摆桌规划，待确认名单 | 产促中心 | 李丽 | 展览与产业对接 | 自动从原始事项清单拆分
22 | 5月28日 | 国际会议中心 1G白鹭厅 | 工业智能产业科技创新分论坛 | 观众组织 | 总座位人数：200人 已报名人数：113人，缺口:87人 | 产促中心 消费品处 | 李丽 孙怡 | 展览与产业对接 | 自动从原始事项清单拆分
22 | 5月28日 | 国际会议中心 1G白鹭厅 | 工业智能产业科技创新分论坛 | 会场布置 | 会场布置方案已确认 | 会展集团 | 甘伟文 | 展览与产业对接 | 自动从原始事项清单拆分
22 | 5月28日 | 国际会议中心 1G白鹭厅 | 工业智能产业科技创新分论坛 | 文稿（主持词、致辞、发言稿） | 准备中 | 产促中心 | 李丽 | 展览与产业对接 | 自动从原始事项清单拆分
22 | 5月28日 | 国际会议中心 1G白鹭厅 | 工业智能产业科技创新分论坛 | 翻译安排 | 已确认双语：中-英同传 赵嘉玉、孙静云 | 会展集团 | 甘伟文 | 展览与产业对接 | 自动从原始事项清单拆分
23 | 5月28日 | 厦门国际会议中心酒店 二层厦门厅2 | 金砖国家工业能力合作产业对接活动 | 活动方案（成果发布方案、企业对接方案） | 初步确认 | 工业能力中国中心秘书处 | 张蕾 | 展览与产业对接 | 自动从原始事项清单拆分
23 | 5月28日 | 厦门国际会议中心酒店 二层厦门厅2 | 金砖国家工业能力合作产业对接活动 | 座位安排 | 已设计摆桌规划，待确认名单 |  |  | 展览与产业对接 | 自动从原始事项清单拆分
23 | 5月28日 | 厦门国际会议中心酒店 二层厦门厅2 | 金砖国家工业能力合作产业对接活动 | 企业嘉宾组织 | 已初步落实到位 | 工业能力中国中心秘书处 | 陈一锴 | 展览与产业对接 | 自动从原始事项清单拆分
23 | 5月28日 | 厦门国际会议中心酒店 二层厦门厅2 | 金砖国家工业能力合作产业对接活动 | 会场布置 | 会场布置方案已确认 | 会展集团 | 顾鹭峰 | 展览与产业对接 | 自动从原始事项清单拆分
23 | 5月28日 | 厦门国际会议中心酒店 二层厦门厅2 | 金砖国家工业能力合作产业对接活动 | 翻译安排 | 中英同传 方文弘、高睿琳，其他小语种陪同（待告） |  |  | 展览与产业对接 | 自动从原始事项清单拆分
23 | 5月28日 | 厦门国际会议中心酒店 二层厦门厅2 | 金砖国家工业能力合作产业对接活动 | 文稿（主持词、致辞稿） | 已完成初稿 | 工业能力中国中心秘书处 | 陈一锴 | 展览与产业对接 | 自动从原始事项清单拆分
24 | 5月28日 | 厦门国际会议中心酒店 二层厦门厅1 | “新工业革命伙伴城市网络”建设交流会 | 活动方案（议程、框架协议签署方案） | 动态调整 | 局创新处 | 李春灵 | 展览与产业对接 | 自动从原始事项清单拆分
24 | 5月28日 | 厦门国际会议中心酒店 二层厦门厅1 | “新工业革命伙伴城市网络”建设交流会 | 座位安排 | 已设计摆桌规划，待确认名单 |  |  | 展览与产业对接 | 自动从原始事项清单拆分
24 | 5月28日 | 厦门国际会议中心酒店 二层厦门厅1 | “新工业革命伙伴城市网络”建设交流会 | 观众组织 | 总座位人数：48人 已报名人数：25人，缺口:23人 | 局创新处 | 杜方杰 | 展览与产业对接 | 自动从原始事项清单拆分
24 | 5月28日 | 厦门国际会议中心酒店 二层厦门厅1 | “新工业革命伙伴城市网络”建设交流会 | 会场布置 | 会场布置方案已确认 | 会展集团 | 邱莹莹 | 展览与产业对接 | 自动从原始事项清单拆分
24 | 5月28日 | 厦门国际会议中心酒店 二层厦门厅1 | “新工业革命伙伴城市网络”建设交流会 | 翻译安排 | 中、英、匈牙利语、塞尔维亚语 4语同传 王龙、高睿琳，其他小语种陪同（待告） |  |  | 展览与产业对接 | 自动从原始事项清单拆分
24 | 5月28日 | 厦门国际会议中心酒店 二层厦门厅1 | “新工业革命伙伴城市网络”建设交流会 | 文稿（主持词、致辞、发言稿、框架协议） | 已完成初稿 | 局创新处 | 陈宇芳 杜方杰 | 展览与产业对接 | 自动从原始事项清单拆分
25 | 5月28日 | 厦门国际会议中心酒店 待定 | 城市网络领导 午餐叙（待定） | 餐叙方案（座位图、参加人员） | 准备中 | 局创新处 | 李春灵 | 餐叙与晚宴 | 自动从原始事项清单拆分
25 | 5月28日 | 厦门国际会议中心酒店 待定 | 城市网络领导 午餐叙（待定） | 人员通知、引导 | 准备中 |  |  | 餐叙与晚宴 | 自动从原始事项清单拆分
26 | 5月28日 | 厦门国际会议中心酒店 待定 | 辛部长午餐叙 | 餐叙方案（座位图、参加人员） |  | 局办公室 | 季方 | 餐叙与晚宴 | 自动从原始事项清单拆分
26 | 5月28日 | 厦门国际会议中心酒店 待定 | 辛部长午餐叙 | 人员通知、引导 |  |  |  | 餐叙与晚宴 | 自动从原始事项清单拆分