## Sheet1
2026金砖国家新工业革命伙伴关系论坛事项筹备清单
（按时间先后顺序排列）
序号 | 时间 | 地点 | 主要活动 | 需准备事项 | 进展情况 | 责任单位/部门 | 联系人
1 | 2026-05-12 | 会议中心酒店 | 创新大赛决赛 | 宣传材料 | 已完成 | 国合中心 | 王琰
|  |  |  | 招商材料 | 已完成 | 国合中心 | 王琰
2 | 2026-05-19 | 福建省人民政府新闻发布厅 | 新闻发布会 | 局领导答记者问文稿 | 已完成初稿 | 局办公室 | 蔡林青
3 | 5月26日 15:00-17:30 | 厦门国际会议中心酒店 三层金厦厅 | 金砖创新基地理事会第七次会议 | 出席嘉宾名单 | 动态调整 | 金砖创新中心 | 郑城辉
|  |  |  | 会议方案（议程、座位图） | 动态调整 | 金砖创新中心
|  |  |  | 领导发言稿 | 已完成初稿 | 金砖创新中心
4 | 5月26日 下午 | 厦门国际会议中心酒店 贵宾室 | 休息室 | 领导谈参 | 准备中 | 局办公室 | 黄荣
5 | 5月26日 下午 （时间待定） | 厦门国际会议中心酒店 二层厦门厅2 | 部省市领导集体会见活动重要外宾（待定） | 活动方案（出席嘉宾名单、议程） | 初稿 | 国际司 | 郭瑞
|  |  |  | 嘉宾通知 | 准备中 | 国际司 金砖创新中心 局招商处 | 郭瑞 蔡超超 陈曦
|  |  |  | 文稿（主持稿、致辞稿） | 准备中 | 国际司 省工信厅 | 郭瑞 杨辰霞
|  |  |  | 会场布置、座位安排 | 已设计摆桌规划，待确认名单 | 国际司 局办公室 会展集团 | 郭瑞 张琪 傅江水
|  |  |  | 翻译安排 | 已确定2人 （中英，具体是：王龙、方文弘） | 会展集团 | 顾鹭峰
6 | 5月26日 晚上 18:30 | 厦门国际会议中心酒店 二层厦门厅3 | 欢迎晚宴 | 方案（嘉宾名单、晚宴流程） | 准备中 | 局招商处 | 陈曦
|  |  |  | 会场布置、座位安排 | 已设计摆桌规划，待确认名单 | 国际司 局办公室 会展集团 | 郭瑞 张琪 傅江水
|  |  |  | 文稿（主持词、祝酒辞、欢迎辞） | 准备中 | 国际司 省工信厅 | 郭瑞 杨辰霞
|  |  |  | 嘉宾通知 | 准备中 | 国际司 金砖创新中心 局招商处 | 郭瑞 蔡超超 陈曦
|  |  |  | 翻译安排 | 已确定3人 中英：王龙（部长）、方文弘（副部长）、张丽娜（备用） | 会展集团 | 郑涵颖
7 | 5月27日 早上 | 厦门海悦山庄酒店 | 早餐叙 | 餐叙方案 | 准备中 | 局办公室 | 张琪
|  |  |  | 人员通知 | 准备中 | 局办公室 | 张琪
|  |  |  | 餐后车辆转场安排 | 准备中 | 会展集团 | 李静
8 | 5月27日 早上 8:20-8:50 | 厦门国际会议中心酒店 商务中心入口 | 嘉宾入场 | 安检验证方案 | 已制定初步方案 | 局安全处 会展集团 | 陈秉佳 林雅君
9 | 5月27日 8:50-9:00 | 厦门国际会议中心酒店 厦门厅序厅 | 重要嘉宾合影 | 合影名单 | 制定中 | 部国际司 省工信厅 局办公室 金砖创新中心 | 郭瑞 杨辰霞 张琪 蔡超超
|  |  |  | 站位图 | 制定中
|  |  |  | 通知及引导方案 | 制定中
|  |  |  | 摄影师安排 （含物料：音响等） | 已确认2位摄影 | 会展集团 | 傅江水
10 | 5月27日 9:00-11:00 | 厦门国际会议中心酒店 厦门厅 | 2026金砖国家新工业革命伙伴关系论坛开幕式 | 开幕式议程 | 动态调整 | 国际司 | 郭瑞
|  |  |  | 座位图 | 已设计摆桌规划，待确认名单 座位总人数480人，沙发48座，课桌432座 | 部国际司 省工信厅 局创新处 | 郭瑞 杨辰霞 王营城
|  |  |  | 文稿（主持词、致辞、发言稿） | 已完成市委主要领导主持词初稿 | 局创新处 | 陈宇芳
|  |  |  | 成果发布方案（智能制造国际合作成果、“新工业革命”伙伴城市网络、金砖国家工业能力中国中心成果） | 1、智能制造国际合作成果 ，发布视频已定稿 2、“新工业革命”伙伴城市网络，已完成方案初稿 3、金砖国家工业能力中国中心成果合作案例发布，已完成方案初稿 | 国合中心 会展集团 | 张冬扬 管鹏飞
|  |  |  | 会场布置（环节音乐、暖场视频） | 会场布置方案已确认 暖场视频（智能制造、金砖创新基地、厦门宣传片） 暖场音乐待确认 | 会展集团 | 邱莹莹
|  |  |  | 观众组织 | 已完成初步方案 | 局创新处 | 乔震邦
|  |  |  | 翻译安排 | 已确认三语：中-英-俄同传 方文弘、王龙（英语） 俄语（待告） | 会展集团 | 邱莹莹
|  |  |  | 颁奖仪式方案 | 准备中 | 国合中心 | 王琰
11 | 5月27日 11:00-12:00 | 厦门国际会展中心A3馆 | 参观2026金砖国家新工业革命展览会 | 车辆接驳方案（含去展馆、回酒店）、跟车人员安排、车辆座位图 | 已完成初步方案框架 | 创新处 国合中心 | 王营城 赵小平
|  |  |  | 巡展方案（讲解、路线） | 已完成巡馆初步路线 | 国合中心 局企业处 | 徐媛 梁盈鑫
|  |  |  | 车辆入场对接 | 已完成初步方案 | 会展集团 | 罗晓轩
12 | 5月27日12:20-13:00 | 厦门海悦山庄酒店 待定 | 午餐叙 | 餐叙方案（座位图、参加人员） | 制定中 | 局办公室 | 孔亚伟
|  |  |  | 人员通知、引导 | 制定中
13 | 5月27日 14:30-17:30 | 厦门国际会议中心酒店 二层厦门厅 | 主论坛 | 主论坛议程 | 动态调整 | 国际司 | 郭瑞
|  |  |  | 座位图 | 已设计摆桌规划，待确认名单 | 部国际司 局创新处 | 郭瑞 王营城
|  |  |  | 文稿（主持词、致辞、发言稿） | 收集中 | 国际司 国合中心 | 郭瑞 萨楚拉
|  |  |  | 会场布置（环节音乐、暖场视频） | 会场布置方案已确认 暖场视频（智能制造、金砖创新基地、厦门宣传片） 暖场音乐待确认 | 会展集团 | 邱莹莹
|  |  |  | 观众组织 | 总座位人数：341人，已报名人数：241人 已完成初步方案 | 局创新处 | 林宝希
|  |  |  | 翻译安排 | 已确认三语：中-英-俄同传 方文弘、王龙（英语） 俄语（待告） | 会展集团 | 邱莹莹
14 | 5月27日 下午 | 厦门国际会议中心酒店 待定 | 双边会见（多场） | 会见方案（礼宾、互赠礼品） | 部级互赠礼品确认：瓷花盘、瓷花瓶 | 国际司 创新中心 | 郭瑞 蔡超超
|  |  |  | 会场布置 | 预留会见室情况：会议中心2A、2C、2E02、1A01 会议中心酒店贵宾室1、2、3、会议中心酒店行政酒廊
|  |  |  | 翻译安排 | 已预留翻译筹备人员：中英
讲话稿
15 | 5月27日 下午 | 厦门国际会议中心酒店 待定 | 会见重要产业嘉宾（多场） | 会见方案 |  | 局招商处 | 陈曦
会场布置
讲话稿
16 | 5月27日 晚上 | 厦门会议中心酒店 待定 | 辛部长晚餐叙（待定） | 餐叙方案（座位图、参加人员） | 制定中 | 局办公室 | 孔亚伟
|  |  |  | 人员通知、引导 | 制定中
17 | 5月27日 晚上 18:00-20:00 | 厦门国际会议中心酒店 三层金厦厅 | 中外企业交流会 | 交流会方案 | 制定中 | 局招商处 | 陈曦
|  |  |  | 讲话稿（主持词、祝酒辞、欢迎辞） | 收集中
|  |  |  | 会场布置、暖场视频、背景音乐 | 会场布置方案已确认 | 会展集团 | 林永辉
18 | 5月28日 早上 | 厦门海悦山庄酒店 待定 | 早餐叙 | 餐叙方案（座位图、参加人员） | 制定中 | 局办公室 | 季方
|  |  |  | 人员通知、引导 | 制定中
19 | 5月28日 9:00-12:00 | 国际会议中心酒店 厦门3厅 | 智能工厂梯度培育分论坛 | 论坛议程 | 动态调整 | 装备一司 | 赵奉杰
|  |  |  | 座位图 | 已设计摆桌规划，待确认名单 | 信通院 局装备处 | 李铮 茅江锋
|  |  |  | 观众组织 | 总座位人数：168人 已报名人数：87人，缺口：81人
|  |  |  | 会场布置 | 会场布置方案已确认 | 会展集团 | 郑涵颖
|  |  |  | 文稿（主持词、致辞、发言稿） | 准备中 | 信通院 局装备处 | 李铮 茅江锋
|  |  |  | 翻译安排 | 已确认双语：中-英同传 赵肖、刘小辉 | 会展集团 | 郑涵颖
20 | 5月28日 9:00-12:00 | 国际会议中心 1D同文厅 | 清洁能源产品及装备数智化转型分论坛 | 论坛议程 | 动态调整 | 电子司 装备二司 | 薛金鑫 梁柱荣
|  |  |  | 座位图 | 已设计摆桌规划，待确认名单
|  |  |  | 观众组织 | 总座位人数：132人 已报名人数：70人，缺口:62人 | 国合中心 局电子处 | 王裕立 李旺生
|  |  |  | 会场布置 | 会场布置方案已确认 | 会展集团 | 洪静宜
|  |  |  | 文稿（主持词、致辞、发言稿） | 准备中 | 电子司 装备二司 | 薛金鑫 梁柱荣
|  |  |  | 翻译安排 | 已确认双语：中-英同传 罗诗滢、曾庆烽 | 会展集团 | 洪静宜
21 | 5月28日 9:00-12:00 | 国际会议中心 1E大同厅 | 工业软件创新发展分论坛 | 论坛议程 | 已确认 | 信息技术发展司 | 孙桂花
|  |  |  | 座位图 | 已设计摆桌规划，待确认名单 | 电子五所 | 李凌莲
|  |  |  | 观众组织 | 总座位人数：132人 已报名人数：62人，缺口:70人 | 局软件处 | 洪景福
|  |  |  | 会场布置 | 会场布置方案已确认 | 会展集团 | 蔡恺琦
|  |  |  | 文稿（主持词、致辞、发言稿） | 准备中 | 电子五所 | 李凌莲
|  |  |  | 翻译安排 | 已确认双语：中-英同传 何薇、林臻 | 会展集团 | 蔡恺琦
22 | 5月28日 9:00-12:00 | 国际会议中心 1G白鹭厅 | 工业智能产业科技创新分论坛 | 论坛议程 | 已确认 | 高新技术发展司 | 王冠雄
|  |  |  | 座位图 | 已设计摆桌规划，待确认名单 | 产促中心 | 李丽
|  |  |  | 观众组织 | 总座位人数：200人 已报名人数：113人，缺口:87人 | 产促中心 消费品处 | 李丽 孙怡
|  |  |  | 会场布置 | 会场布置方案已确认 | 会展集团 | 甘伟文
|  |  |  | 文稿（主持词、致辞、发言稿） | 准备中 | 产促中心 | 李丽
|  |  |  | 翻译安排 | 已确认双语：中-英同传 赵嘉玉、孙静云 | 会展集团 | 甘伟文
23 | 5月28日 9:00-12:00 | 厦门国际会议中心酒店 二层厦门厅2 | 金砖国家工业能力合作产业对接活动 | 活动方案（成果发布方案、企业对接方案） | 初步确认 | 工业能力中国中心秘书处 | 张蕾
|  |  |  | 座位安排 | 已设计摆桌规划，待确认名单
|  |  |  | 企业嘉宾组织 | 已初步落实到位 | 工业能力中国中心秘书处 | 陈一锴
|  |  |  | 会场布置 | 会场布置方案已确认 | 会展集团 | 顾鹭峰
|  |  |  | 翻译安排 | 中英同传 方文弘、高睿琳，其他小语种陪同（待告）
|  |  |  | 文稿（主持词、致辞稿） | 已完成初稿 | 工业能力中国中心秘书处 | 陈一锴
24 | 5月28日 9:00-12:00 | 厦门国际会议中心酒店 二层厦门厅1 | “新工业革命伙伴城市网络”建设交流会 | 活动方案（议程、框架协议签署方案） | 动态调整 | 局创新处 | 李春灵
|  |  |  | 座位安排 | 已设计摆桌规划，待确认名单
|  |  |  | 观众组织 | 总座位人数：48人 已报名人数：25人，缺口:23人 | 局创新处 | 杜方杰
|  |  |  | 会场布置 | 会场布置方案已确认 | 会展集团 | 邱莹莹
|  |  |  | 翻译安排 | 中、英、匈牙利语、塞尔维亚语 4语同传 王龙、高睿琳，其他小语种陪同（待告）
|  |  |  | 文稿（主持词、致辞、发言稿、框架协议） | 已完成初稿 | 局创新处 | 陈宇芳 杜方杰
25 | 5月28日 中午 | 厦门国际会议中心酒店 待定 | 城市网络领导 午餐叙（待定） | 餐叙方案（座位图、参加人员） | 准备中 | 局创新处 | 李春灵
|  |  |  | 人员通知、引导 | 准备中
26 | 5月28日 中午 | 厦门国际会议中心酒店 待定 | 辛部长午餐叙 | 餐叙方案（座位图、参加人员） |  | 局办公室 | 季方
人员通知、引导