## 填写说明
Golden Project 项目前期录入模板
建议项目经理先填「基础信息」和「模块规划」，然后再补「主要活动」「前期任务」「风险事项」。
使用规则 | 说明 | Sheet | 用途
1 | 每个项目一个工作簿，放到对应项目文件夹内。 | 基础信息 | 项目名称、编码、时间范围、项目描述等
2 | 黄色单元格为填写区，灰蓝色单元格为字段或序号。 | 模块规划 | 推荐模块与模块时间
3 | 日期建议使用 YYYY-MM-DD。 | 主要活动 | 活动节点、负责人、场地、优先级
4 | 模块、活动、任务、风险尽量一行一条，便于 agent 读取。 | 场地与资源 | 场地、设备、资源与责任单位
5 | 填写完成后，运行 `npm run sync:projects`，agent 会先生成或刷新 `project.meta.json`，再同步到数据库。 | 责任单位与联系人 | 单位和联络人清单
6 | 如果项目后续要接飞书、Hermes 或其他 agent，请在「agent接入口」里补齐信息。 | 供应商 | 供应商与合作方信息
|  | 前期任务 | 启动前任务清单
|  | 风险事项 | 风险、预案和跟踪
|  | agent接入口 | 其他 agent 的接入信息

## 基础信息
项目基础信息录入
先填写这些字段，agent 会据此生成项目基础结构。黄色单元格为填写区。
字段 | 填写内容 | 说明
项目名称 | 2026 上海新品发布会 | 活动全称
项目简称 | 2026上海新品发布会 | 便于后台和群里快速识别
项目编码 | GP-DEMO-2026-01 | 建议唯一，例如 GP-2026-BRICS-FORUM
项目类型 | product_launch | 例如 forum_event / summit / launch
当前阶段 | planning | 可选 planning / active / completed / cancelled
主要城市 | 上海 | 项目举办城市
项目地点 | 上海西岸艺术中心 | 活动主要落点或场地名称
项目经理 | 赵总 | 负责项目整体推进的人
业务对接人 | 赵总 | 客户或主办方对接人
项目描述 | 用于 Golden Project MVP 演示的活动项目，覆盖舞台、签到、物料、接送四个模块。 | 一句话概括项目目标与范围
项目开始日期 | 2026-06-08 | 格式建议 YYYY-MM-DD
项目结束日期 | 2026-06-10 | 格式建议 YYYY-MM-DD
核心活动高峰开始 | 2026-06-09 | 最忙时间段开始
核心活动高峰结束 | 2026-06-10 | 最忙时间段结束
来源文档文件名 |  | 原始 Excel / PDF / Word 文件名
来源文档表名 |  | 若原始文件是 Excel，请填写 sheet 名
来源文档标题 |  | 原始文件标题或清单名称
备注 |  | 可写补充说明

## 模块规划
模块规划
建议把活动拆成 8-12 个模块。模块会同步成 project_modules，后续任务归属会优先挂在这里。
序号 | 模块名称 | 模块说明 | 开始日期 | 结束日期 | 负责人 | 备注
1 | 签到接待 | 负责来宾签到、证件和志愿者排班。 | 2026-06-06 | 2026-06-10 | 王晴 | 含临时工培训和点位图推送
2 | 舞台执行 | 负责彩排、控台、灯光音响联动。 | 2026-06-05 | 2026-06-10 | 陈凯 | 含主持人彩排和话筒编号核对
3 | 物料统筹 | 负责物料出入库、布场和返场。 | 2026-06-04 | 2026-06-10 | 孙涛 | 含主视觉喷绘安装和返场清点
4 | 嘉宾接送 | 负责车辆调度、司机安排和嘉宾时间协调。 | 2026-06-07 | 2026-06-10 | 刘颖 | 高峰时段需补商务车
5
6
7
8
9
10
11
12

## 主要活动
主要活动
按时间先后填写。每一行建议只描述一个活动节点或一个关键事件。
序号 | 活动名称 | 日期 | 时间 | 场地 | 对应模块 | 负责人 | 协助人 | 优先级 | 状态 | 备注
1 | 物料统筹与布场 | 2026-06-08 | 08:00-18:00 | 上海西岸艺术中心 | 物料统筹 | 孙涛 | 临时工阿周 | 高 | 已确认 | 主视觉喷绘安装完成
2 | VIP嘉宾签到与证件发放 | 2026-06-09 | 09:00-12:00 | VIP 签到处 | 签到接待 | 王晴 | 临时工小李 | 高 | 已确认 | VIP名单已锁定
3 | 新品发布主舞台 | 2026-06-09 | 14:00-17:00 | 上海西岸艺术中心 主舞台 | 舞台执行 | 陈凯 | 林霄 | 紧急 | 执行中 | 核心节点，含灯光彩排
4 | 嘉宾接送调度 | 2026-06-09 | 08:00-18:00 | 嘉宾接送专线 | 嘉宾接送 | 刘颖 |  | 高 | 执行中 | 高峰16:00-17:00需补商务车
5 | 物料返场与清点 | 2026-06-10 | 09:00-12:00 | 物料仓 | 物料统筹 | 孙涛 | 临时工阿周 | 中 | 待确认 | 需补齐清点名单
6 | 设备撤场 | 2026-06-10 | 13:00-15:00 | 主舞台 | 舞台执行 | 陈凯 | 林霄 | 中 | 待确认 | 音响灯光撤场
7 | 场地归还与验收 | 2026-06-10 | 15:00-17:00 | 上海西岸艺术中心 | 物料统筹 | 赵总 |  | 中 | 待确认 | 与场地方交接
8
9
10
11
12
13
14
15
16

## 场地与资源
场地与资源
场地、设备、车辆、物资、系统账号等都可以放进来，便于项目经理统一查看。
序号 | 场地/资源 | 用途 | 所属活动 | 责任单位 | 负责人 | 联系方式 | 状态 | 备注
1 | 上海西岸艺术中心 主舞台 | 新品发布活动主场地 | 新品发布主舞台 | 舞台执行组 | 陈凯 | 13800000002 | 已锁定 | 含大屏、返听与提词器
2 | VIP 签到处 | VIP 签到与证件发放 | VIP嘉宾签到与证件发放 | 签到接待组 | 王晴 | 13800000004 | 已锁定 | 双通道签到
3 | 物料仓 | 物料出入库与存储 | 物料统筹与布场 | 物料统筹组 | 孙涛 | 13800000005 | 已锁定 | 含返场清点计划
4 | 嘉宾接送专线 | VIP嘉宾酒店-场馆往返接送 | 嘉宾接送调度 | 嘉宾接送组 | 刘颖 | 13800000006 | 已确认 | 7座商务车2辆，高峰需加1辆
5
6
7
8
9
10
11
12

## 责任单位与联系人
责任单位与联系人
用于沉淀项目各分部、执行方和关键联系人，后续 agent 会优先从这里找责任链。
序号 | 单位 | 职能 | 联系人 | 手机 | 飞书 ID | 对接事项 | 级别 | 备注
1 | 项目总控组 | 项目总控 | 赵总 | 13800000001 | ou_demo_zhaozong | 项目总控与整体调度 | 核心 | 项目经理
2 | 舞台执行组 | 舞台组长 | 陈凯 | 13800000002 | ou_demo_chenkai | 舞台彩排、灯光音响、主持人对接 | 核心 | 舞台执行负责人
3 | 签到接待组 | 签到组长 | 王晴 | 13800000004 | ou_demo_wangqing | 来宾签到、证件制作、志愿者排班 | 核心 | 签到组负责人
4 | 物料统筹组 | 物料组长 | 孙涛 | 13800000005 | ou_demo_suntao | 物料出入库、布场和返场 | 核心 | 物料组负责人
5 | 嘉宾接送组 | 接送组长 | 刘颖 | 13800000006 | ou_demo_liuying | 车辆调度、司机安排、嘉宾时间协调 | 核心 | 接送组负责人
6 | 舞台执行组 | 舞台执行 | 林霄 | 13800000003 | ou_demo_linxiao | 舞台执行与控台支持 | 普通 | 舞台执行人员
7 | 签到接待组 | 签到临时工 | 临时工小李 | 13800000007 |  | 签到辅助与引导 | 临时 | 临时工作人员
8 | 物料统筹组 | 物料临时工 | 临时工阿周 | 13800000008 |  | 物料搬运与返场清点 | 临时 | 临时工作人员
9
10
11
12
13
14
15
16

## 供应商
供应商
如果后续有搭建、物料、车辆、翻译、安保等供应商，直接在这里登记。
序号 | 供应商 | 服务内容 | 联系人 | 电话 | 合同状态 | 对接负责人 | 备注
1 | 西岸艺术中心 | 场地租赁 | 场地经理 |  | 已签约 | 赵总 | 含设备使用条款
2 | 映现场技术 | 灯光音响与大屏执行 | 何晨 | 13700010002 | 已签约 | 陈凯 | 主舞台驻场
3 | 快线租车 | 嘉宾接送商务车 | 罗凯 | 13700010004 | 已签约 | 刘颖 | 商务车 2 辆，高峰需加 1 辆
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## 前期任务
前期任务
项目启动前的准备事项。后续 agent 也可以把这里的内容转成系统任务。
序号 | 任务内容 | 所属模块 | 负责人 | 协助人 | 开始时间 | 截止时间 | 优先级 | 状态 | 备注
1 | 更新主视觉喷绘安装点位 | 物料统筹 | 孙涛 |  | 2026-06-01 10:00 | 2026-06-01 17:00 | 中 | 已完成 | 已和场地方确认最新尺寸
2 | 补齐返场物料清点名单 | 物料统筹 | 孙涛 | 临时工阿周 | 2026-06-01 18:00 | 2026-06-02 08:20 | 紧急 | 已逾期 | 返场清点缺临时工
3 | 确认舞台灯光彩排顺序 | 舞台执行 | 陈凯 | 林霄 | 2026-06-02 08:30 | 2026-06-02 09:30 | 紧急 | 进行中 | 需确认出场顺序与灯光cue点
4 | 核对主持人彩排话筒编号 | 舞台执行 | 林霄 | 陈凯 | 2026-06-02 09:00 | 2026-06-02 10:10 | 高 | 待确认 | 和音频老师确认备用话筒
5 | 给临时工推送签到点位图 | 签到接待 | 王晴 | 临时工小李 | 2026-06-02 09:10 | 2026-06-02 10:40 | 高 | 进行中 | 通过小程序发送签到点位图
6 | 确认16:00嘉宾接送车辆补位 | 嘉宾接送 | 刘颖 |  | 2026-06-02 11:30 | 2026-06-02 16:00 | 高 | 已确认 | 高峰时段需增补一辆商务车
7 | 今天下午5点一起去3楼会议室开会 | 舞台执行 | 赵总 |  |  | 2026-06-05 17:00 | 高 | 待确认 | 项目总控会议
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## 风险事项
风险事项
把可能影响时间、资源和交付的事项提前记录，便于项目经理盯风险。
序号 | 风险描述 | 影响模块 | 发生概率 | 影响程度 | 预案 | 负责人 | 截止时间 | 状态
1 | 嘉宾接送高峰在16:00-17:00，两辆商务车轮换间隔过密 | 嘉宾接送 | 高 | 高 | 增补一辆备用商务车，下午前完成补位 | 刘颖 | 2026-06-02 16:00 | 跟进中
2 | 返场物料清点缺2名临时工，可能影响撤场效率 | 物料统筹 | 中 | 高 | 今天中午前确认补位临时工，或从签到组临时调配 | 孙涛 | 2026-06-02 12:00 | 待确认
3 | 舞台彩排时间紧，灯光音频与主持人彩排可能冲突 | 舞台执行 | 中 | 中 | 灯光彩排和主持人彩排错开排期，预留缓冲时间 | 陈凯 | 2026-06-02 10:00 | 跟进中
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## agent接入口
agent 接入口说明
这里给 Hermes 或其他 agent 预留接入信息。项目经理先填读取范围和写回范围，后续平台会据此开放权限。
字段 | 填写内容 | 说明
可接入 agent | Hermes / 其他 | 后续可由其他 agent 接入维护
接入方式 | webhook / API | 系统预留通用入口
读取范围 | 项目、任务、消息、提案、日报 | 例如：项目、任务、消息、提案、日报
写回范围 | 任务创建、状态更新、日报写入 | 例如：任务创建、状态更新、日报写入
审核方式 | 项目经理确认 | 项目经理确认 / 自动确认 / 混合
备注 |  | 可补充 agent 的角色边界